## Ejemplo
PLANEACIÓN DE TIEMPO Y RECURSOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Item | Objetivo al que aplica | Descripción de la actividad | Tipo de gasto/recurso en que se va a invertir | Cantidad | Valor unitario | Unidad de medida | Planeación | Tiempo en meses
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
1 | Reconocer las necesidades en materia de salud pública de la comunidad | Realizar un reconocimiento demográfico de la comunidad Indígena Embera | Viáticos | 4 | 200000 | Viaticos | Tiempo | X | X | X
[7 empty] | Valor | 800000 | 800000 | 800000
|  |  | Compra cámara fotográfica | 1 | 1200000 | Elemento | Tiempo | X
[7 empty] | Valor | 1200000
|  |  | Elaboración de documento síntesis |  |  |  | Tiempo |  |  | X | X | X
[7 empty] | Valor |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Generar estados del arte bibliográfico | Pago auxiliar | 1 | 500000 | Mes | Tiempo |  |  | X |  | X
[7 empty] | Valor |  |  | 500000 |  | 500000
|  |  | Materiales de impresión | 2 | 25000 | Elementos | Tiempo |  |  | X | X
[7 empty] | Valor |  |  | 25000 | 25000
|  |  | Revisión documentación |  |  |  | Tiempo |  |  | X | X
[7 empty] | Valor |  |  | 0 | 0
|  |  | Asesoría Psicólogo | 2 | 200000 | Horas | Tiempo |  |  | X |  | X
[7 empty] | Valor |  |  | 400000 |  | 400000
2 | Desarrollo de nuevas propuestas | Desarrollar nuevas propuestas a través del procesamiento de la información recolectada | Elaboración informe final |  |  |  | Tiempo |  |  |  |  | X | X
[7 empty] | Valor |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Socialización informe final |  |  |  | Tiempo | [5 empty] | X
[7 empty] | Valor | [5 empty] | 0
Total | [7 empty] | 2000000 | 800000 | 1725000 | 25000 | 900000 | 0
Total Presupuesto solicitado | [7 empty] | 5500000
[10 empty] | EJECUTADO |  | 5450000
[10 empty] | DISPONBILE |  | 50000

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PLANEACIÓN DE TIEMPO Y RECURSOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
Item | Objetivo al que aplica | Descripción de la actividad | Tipo de gasto/recurso en que se va a invertir | Cantidad | Valor unitario | Unidad de medida | Planeación | Tiempo en meses
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
1 | [6 empty] | Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
2 | [6 empty] | Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
3 | [6 empty] | Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Tiempo
Valor
Total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Presupuesto solicitado
[10 empty] | EJECUTADO |  | 0
[10 empty] | DISPONBILE |  | 0