## 0.Inicio
Plan de Acción Institucional 2015-2018 “Una universidad pluralista, transformadora y comprometida con la calidad”
Formulación de planes de acción de unidades académicas 2016-2018
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |  | Responsable | Nora Eugenia Restrepo Sánchez
Equipo de trabajo |  | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Sandra Patricia Pérez, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández |  |  | Fecha | 2016-02-22
Recomendaciones generales
(0) Antes de iniciar el diligenciamiento de los formatos propuestos consulte y tenga disponible la siguiente documentación: el informe de gestión del Plan de Acción Institucional 2012-2015, los informes de gestión de su dependencia, estadísticas básicas de su dependencia e institucionales, normativas o disposiciones relativas a su dependencia (referentes a su razón de ser dentro de la Institución o que registren decisiones relativas a los objetivos institucionales y de su dependencia), los informes de autoevaluación de los programas académicos e institucional, presupuestos vigentes y otra información que considere ilustrativa sobre asignación de recursos en su dependencia, información sobre proyectos estratégicos de su dependencia ya sean actuales o futuros (en el mediano y corto plazo), el PAI 2015-2018 para el presente trienio.
(1) Evite modificar el formato propuesto y sus contenidos. Diligencie información sólo en las celdas establecidas para ello, éstas se encuentran identificadas en color amarillo claro.
(2) Diligencie el archivo de forma secuencial tal como lo proponen los botones de desplazamiento.
(3) Diligencie este archivo con personas clave representantes de las áreas misionales y administrativas de su equipo de gestión.
(4) Genere copias de seguridad de este archivo.
(5) En caso de dudas, solicite apoyo al personal de Gestión de la Dinámica Organizacional: los analistas Juan David Muñoz Arias, Gloria Amparo Granda Berrio, Mauricio Sánchez Puerta, Jovanny Estrada Hernández y Gloria Elena Pérez Betancur, en los teléfonos 2195094, 2195053, 2195084, 2195090.
Términos clave
Nombre | Descripción general
Objetivos estratégicos | Expresan lo que quiere lograr la institución para desarrollar su estrategia, surgen del análisis de la misión y visión de la Universidad.
Metas de indicadores | Se refieren a las metas o alcance de los indicadores con que se compromete la Unidad Académica para el logro de los objetivos estratégicos de la institución. Están expresados en términos de logros.
Iniciativas | Son propuestas clave, programas o proyectos, que garantizan el logro del objetivo. Para identificar una iniciativa clave, responda a la pregunta: ¿qué asuntos se deben atender para lograr el objetivo? La definición de un árbol de problemas particular para la unidad puede ser de utilidad para responder a esta pregunta. Se recomienda proponer pocas iniciativas, sólo las que se consideren más estratégicas. Para nombrar la iniciativa puede usar el mismo nombre del programa o proyecto que aparece en el PAI.
Descripción del contenido de cada una de las hojas del archivo
Nombre de las hojas | Descripción general
1. Matriz de plan de acción de la unidad académica | En esta hoja se registrarán las metas asociadas a su dependencia y las iniciativas claves, que garantizan que el objetivo será alcanzado, éstas deben responder a la pregunta: ¿qué asuntos debe atender para lograr el objetivo?
2 Formato de planes iniciativas estratégicas | Es un formato que se debe diligenciar por cada inicitiva registrada en el "formato 1. Matriz de plan de acción de la unidad académica", se recomienda que genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
3. Matriz de asuntos de trabajo claves para la dependencia durante el período 2016-2018 | Es un formato que se sugiere diligenciar para sistematizar los resultados del taller #1 de formulación de planes de acción de unidades académicas propuesto, es opcional.
3. Matriz de identificación de iniciativas del plan de acción 2016-2018 | Es un formato que se sugiere diligenciar para sistematizar los resultados del taller #2 de formulación de planes de acción de unidades académicas propuesto, es opcional.
¡Gracias por su colaboración!

## 1.Matriz de Plan de acción
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Matriz de plan de acción de la unidad académica Por favor diligenciar la información solicitada en las celdas amarillas
Objetivos estratégicos | Nombre del Indicador | Descripción del indicador | Fórmula del indicador | Metas Ingrese el valor de las metas que se propone alcanzar en el período |  |  |  |  | Observaciones | Iniciativas estratégicas Propuestas CLAVE de empuje o palanca que garantiza el logro del objetivo. Responde a la pregunta: ¿qué asuntos atender para lograr el objetivo? Al inicio de su redacción debe usar la expresión: Programa o Proyecto. No necesariamente es una relación uno a uno con las metas propuestas | Responsable de la iniciativa Escriba el cargo de la persona de su dependencia que se hará responsable de la coordinación de la ejecución de la iniciativa | Perspectiva Estratégica
|  |  |  | Línea base para el indicador (Situación 2015) | Meta 2016 | Meta 2017 | Meta 2018 (Enero-Marzo) | Meta (2016-2018)
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria | Número programas de doctorado autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | Número de programas de doctorado que logran durante el período ser autoevaluados y presentados al proceso de acreditación. | Número programas de doctorado autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Doctorado en física acreditación de calidad Res MEN 6020, jun 1-2012, vigencia 8 años. La meta 2016-2018 corresponde al Doctorado de biología y doctorado en ciencias químicas , que están en proceso de autoevaluación. Los otros dos doctorados, matemáticas y biotecnología, aún no cumplen condiciones para acreditación de calidad debido al número de cohortes y de egresados. | Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador posgrado biología Coordinador posgrado química | Usuarios
| Número de programas de maestría autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | Número de programas de maestría que logran durante el período ser autoevaluados y presentados al proceso de acreditación. | Número de programas de maestría autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Maestría en Ciencias Químicas, Res MEN 12513, ago 5-2014, vigencia 8 años Maestría en Biología, Res MEN 7732, may 26-2014, vigencia 8 años Maestría en Matemáticas, Res MEN 13199, oct 16-2012, vigencia 6 años Maestría en Física, Res MEN 13484, oct 23-2012, vigencia 8 años.Octubre 2017: entrega de documentación a vicerrectoría de docencia - Maestría en matemáticas (renovación de la acreditación) Junio 2017: entrega de documentación a vicerrectoría de docencia - Maestría en Enseñanza de las Matemáticas (acreditación) | Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador posgrado matemáticas | Usuarios
| Número de programas de especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | Número de programas de especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas que logran durante el período ser autoevaluados y presentados al proceso de acreditación. | Número de programas de especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas autoevaluados con fines de acreditación ante el CNA | na | na | na | na | na | na | na | na
| Porcentaje de programas de pregrado acreditados | Porcentaje programas de pregrado que han obtenido la acreditación o la renovación de la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. La base para el cálculo es el número de programas de pregrado que cumplen las condiciones para someterse al proceso de acreditación, es decir programas acreditables. Se busca con éste dar cuenta de los reconocimientos a los esfuerzos en aseguramiento de la calidad en los programas de pregrado | (Número de programas de pregrado acreditado o reacreditados/Número de programas de pregrado que tienen condiciones de acreditación) x 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Tecnología Química: Resolución MEN 7586 de 2015, vigencia 8 años. Física: Resolución MEN 20144 de diciembre 11 de 2015, vigencia 10 años.Biología: Resolución MEN 2204 de 2010, vigencia 8 años .Química: Reacreditación en trámite Matemáticas: En trámite (Resolución MEN anterior 2050 del 16-abril-2008, vigencia de 8 años )Otros pregrados que aún no tiene condiciones de acreditación por número de egresados: Astronomía y Estadística | Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador comité de calidad instituto de física
| Número de programas de pregrado ofrecidos en las regiones autoevaluados | Número de programas de pregrado ofrecidos en las regiones autoevaluados | Número de programas de pregrado ofrecidos en las regiones autoevaluados | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Autoevaluación de Biología y Matemáticas en Carmen de Viboral y Caucasia | Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador comité de calidad instituto de Biología y Matemáticas
| Nuevos programas de posgrado presenciales creados en Medellín | Nuevos programas de doctorado, maestría y especialidades médico-quirúrgicas y especializaciones que obtienen el registro calificado en el MEN durante el período en evaluación para Medellín | Nuevos programas de doctorado, maestría y especialidades médico-quirúrgicas, especializaciones que obtienen el registro calificado en el MEN durante el período en evaluación para Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Director del Instituto de Física
| Porcentaje de programas de pregrado con renovación curricular | El indicador mide la proporción de programas académicos de pregrado, en los cuales se ha actualizado o renovado su esquema curricular, en cuanto a disposiciones institucionales (Flexibilidad, interdisciplinariedad, entre otros) y/o normativa nacional. Se busca dar cuenta de la actualización y renovación de los programas académicos de pregrado. | Total de programas académicos con actualizaciones o renovaciones curriculares, en las cuales se incluyan modificaciones al plan de estudios/ Total de programas. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de programas de pregrado creados en Medellín | El indicador mide el número de nuevos programas académicos de pregrado creados en Medellín con registro calificado ante el MEN. | Número de programas de pregrado creados en Medellín | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Usuarios
| Nuevos programas de pregrado creados específicamente para las regiones o extendidos por primera vez por año | Nuevos programas de pregrado creados específicamente para las regiones o extendidos por primera vez en las regiones por año, con registro calificado. | Nuevos programas de pregrado creados específicamente para las regiones o extendidos por primera vez en las regiones por año, con registro calificado. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Extender en 2017 Tecnología Química a OrienteLa línea base se refiere a los dos programas de pregrado con los que actualmente la FCEN tiene presencia en regiones (biología y matemáticas) |  | Director Instituto de Química, Directora Instituto de Biología | Usuarios
| Número de programas de posgrado activos en las regiones | Número de programas de posgrado para regiones, activos con estudiantes matriculados según MARES. | Número de programas de posgrado para regiones, activos con estudiantes matriculados según MARES. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Línea base: Maestría en Enseñanza de las Matemáticas Proyección 2017: Nuevo programa de Maestría en formación en Física-modalidad virtual. El registro calificado quedaría en Medellín por ser la sede donde se administra, pero el programa no tiene asignada una sede en particular y se reporta como aporte a regiones, porque al ser virtual, los estudiantes provendrían de diferentes regiones. |  | Director Instituto de Física
| Número de programas de posgrado en modalidad virtual | Número de programas de posgrado de posgrado en modalidad virtual | Número de programas de posgrado de posgrado en modalidad virtual | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Maestría en formación en Física-modalidad virtual. Es el mismo que se reporta para creación, en la fila 15. |  | Director Instituto de Física
| Número de programas de posgrado con doble titulación a nivel internacional | Número de programas de posgrado con doble titulación a nivel internacional | Número de programas de posgrado con doble titulación a nivel internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de cursos de verano ofrecidos a estudiantes internacionales | Son cursos ofrecidos a estudiantes extranjeros provenientes de universidades con las cuales se tienen convenios. La formación es de corta duración y se lleva a cabo en el período de vacaciones de verano del hemisferio norte y sur. Estos incluyen formación en español como segunda lengua y el desarrollo de contenidos académicos en inglés ofrecidos por las unidades académicas. Es una estrategia que busca posicionar la Universidad como destino académico permanente para el aprendizaje del español como lengua extranjera. | Número de cursos de verano ofrecidos a estudiantes internacionales | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Instituto de Física para 2016 Curso de Física para Estudiantes de Angelo State University Instituto de Biología para 2017: Microbiologia Tropical
| Personal docente y no docente en programas de formación en lenguas extranjeras | Mide la participación de los miembros de la CU en cursos y programas de formación en lenguas extranjeras | No de personas en proceso de formación en lenguas extranjeras | No determinada | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de estudiantes extranjeros en los pregrados y posgrados | Son los estudiantes que realizan actividades en la Universidad de corta y mediana duración, provenientes de instituciones del extranjero con las que se tienen convenios o se desarrollan actividades de pasantías, estancias de investigación, rotaciones médicas e intercambios. La institución registra esta movilidad con la firma de un acuerdo de beneficio académico por parte de los estudiantes beneficiarios. | Número de estudiantes extranjeros de pregrado en la Universidad +Número de estudiantes extranjeros de posgrado en la Universidad | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | No se incluyen aquí los estudiantes de cursos de verano (item 18)
| Número de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad en movilidad internacional | Número de estudiantes de pregrado y posgrados en actividades de movilidad internacional que pueden ser de corta, mediana y larga duración, dentro de los fines académicos de la institución. Para el registro de esta movilidad, la Universidad busca soportarla en la firma de compromisos de beneficio académico para el caso particular de estudiantes. | Número de estudiantes de pregrado +Número de estudiantes de posgrado, que salen a actividades de movilidad internacional | 226 | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  | Usuarios
| Número de cursos de pregrado con uso de TIC | Mide el número de cursos de pregrado publicados y gestionados en la plataforma aprende en línea | Contabiliza los cursos que se tengan en la plataforma e-learnig (Aprende en línea) | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | Línea base: 7 cursos (49 grupos) de matemáticas que se ofrecen a la facultad de ingeniería en sus programas académicos virtuales, a través de ude@. Curso de matemáticas básicas para la FCEN. No se incluyeron los datos de aprende en línea, por no disponer de la información de los cursos que estaban activos en 2015. Proyección: Incorporar (en ude@) 2 nuevos cursos de servicios para ingeniería y 5 cursos para la FCEN (Fundamentos en matemáticas Cálculo I, Cálculo II, matemáticas I, II, III)
| Porcentaje de programas de pregrado en regiones con implementación de TIC | Mide el % de programas de pregrado ofrecidos en regiones en cuyos contenidos utilizan las TIC en al menos un curso. | El cálculo es independiente del número de sedes donde hace presencia. Incluye los programas de Ude@ (cuatro ingenierías). El cálculo se realiza sobre el número de programas activos anual. Si bien se consideran los programas nuevos, la proyección se realiza con base en el número de programas existentes hoy (48). | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se mantiene el 100% de programas con al menos un curso con uso de TIC. |  |  | Usuarios
| Número de estudiantes de educación media (10-11) matriculados en cursos con uso de TIC en el programa "Vamos para la Universidad" | Mide el número de estudiantes de educación media (10 y 11) cursos con uso de TIC que integran el programa "Vamos para la U" | Contabiliza el numero de cursos con uso de TIC que se ofrecen anualmente por la U. | No determinado | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no es de manejo de nuestra unidad académica, por lo cual no consideramos pertinente poner metas |  |  | Usuarios
| Número de ciclos temáticos en la programación humanista y cultural de la Universidad | Semestralmente se programa un ciclo temático que convoque la reflexión de la comunidad universitaria. | Número de ciclos temáticos en la programación humanista y cultural de la Universidad | na | na | na | na | na |  |  |  | Usuarios
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado | Tasa de retención promedio por período | La retención mide la tasa de estudiantes que no desertan de la institución, entendida ésta como el abandono que realiza un estudiante de manera voluntaria o forzosa, por dos o más períodos académicos consecutivos, de la institución. La información es tomada de SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior). La definición se Construyo a partir de la definición de deserción por periodo dada por el Mnisterio de Educación Nacional | retencion(i)= 1- (Numero de desertores(i)/Numero de no graduados(i-2)). Los estudiantes que entran en 2016-1 son los que se podrían impactar con estrategias que se verían reflejadas en 2017-1. Se presenta la cifra correspondiente al segundo semestre del año, Nota: el Observatorio del ciclo de Vida Académica diseña protocolo de construcción del indicador (24 de agosto) | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | Bienestar Universitario FCEN - PermanenciaSe reporta el dato de línea base entregado por vicerrectoría de docencia, según informe de getión 2015. La cifra no corresponde con la fórmula definidas para el indicador. | Programa de Fortalecimiento de la Permanencia Estudiantil y evaluación curricular | Vicedecana y Unidad de Bienestar | Usuarios
| Tasa de deserción temprana | Porcentaje de estudiantes que ingresan a primer semestre y dos semestres después no han vuelto a matricularse en la IES. Fuente: SPADIES | Número de estudiantes desertores del período (tres primeros semestres) contra número de estudiantes de la cohorte. Fuente: SPADIES | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | Bienestar Universitario FCEN - Permanencia. Implementacion de un programa de acompañamiento estudiantil, como parte integral del currículo, que considere las necesidades académicas y psico-sociales. Se espera en el trieno cubrir un 70% de los estudiantes nuevos. | Programa de Fortalecimiento de la Permanencia Estudiantil y evaluación curricular | Vicedecana y Unidad de Bienestar | Usuarios
| Porcentaje de cancelaciones de semestre en pregrado | Estudiantes que cancelan semestre / Total estudiantes matriculados en pregrado. | Estudiantes que cancelan semestre / Total estudiantes matriculados en pregrado. | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | Se reporta la línea base con respecto al semestre 2015-1. No se considera 2015-2, por la cancelación masiva (Resolución Académica 2973-2015). |  |  | Procesos
| Número de estudiantes matriculados en pregrado en regiones | El indicador mide el número de estudiantes matriculados en los programas académicos de pregrado en Regiones, la información se toma a partir del número de estudiantes matriculados en cada semestre académicos (en caso de retraso del semestre por parte de una Unidad Académica, se realiza la corrección con los estudiantes matriculados en dichos programas). Para el reporte anual de estudiantes matriculados se toma el valor mayor de matrícula durante el período. La información se obtiene mediante consulta en el Sistema de Información MARES, y pretende conocer la población estudiantil de pregrado en Medellín y Regiones. | Número de estudiantes matriculados en programas de pregrado en las regiones | 177 | 150 | 120 | 15 | 95 | TQ Oriente entraría como programa nuevo, contribuyendo al número de estudiantes en regiones. | Programa de Oferta Integrada en Regiones del Departamento de Antioquia | Director Instituo de Química | Procesos
| Número de estudiantes de posgrado matriculados en regiones | Total de estudiantes matriculados en sedes y seccionales | Total de estudiantes matriculados en sedes y seccionales | 81 | 71 | 75 | 100 | 82 | Maestría en Enseñanza de las Matemáticas Nuevo: Maestría en formación en física | Programa de Oferta Integrada en Regiones del Departamento de Antioquia | Directores Instituto de Matemáticas y de Física | Procesos
| Número de estudiantes matriculados en posgrado | Total estudiantes matriculados en los programas de posgrado de la Universidad de Antioquia en un semestre (para el reporte anual se presenta el semestre que tiene mayor número de estudiantes) | Número total de estudiantes matriculados de posgrado | 367 | 330 | 330 | 355 | 338.3333 | Se incluyen los estudiantes matriculados en la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas (qeu se reporta también en sedes seccionales) y nuevo programa de Maestría en Formación en Física |  |  | Procesos
| Porcentaje de programas de pregrado sobre la media nacional en las pruebas Saber Pro | El promedio nacional está en 10,34% y la UdeA está en 10,63%, | Porcentaje de programas de pregrado sobre la media nacional en las pruebas Saber Pro | No determinado | [7 empty] | Procesos
| Eficiencia terminal en maestrías | Proporción de estudiantes de maestría graduados en el tiempo programado en el plan de estudios frente al total de graduados de maestrías en un período determinado. | (Número de estudiantes de maestrías graduados en el tiempo programado en el plan de estudios/Total graduados de maestría) * 100 | 54 | 55 | 55 | 60 | 60 |  | Programa de estímulos para estudiantes de posgrado | Decana | Procesos
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores | Porcentaje de profesores en programas de formación pedagógica | Profesores que participan en Programa de inserción a la vida universitaria, cursos que se ofrecen al año+diplomado en pedagogía, integración de TIC a la docencia | Número de profesores matriculados en cursos formación pedagógica docente/Total de profesores | 2 | 2 | 2 | 0 | 4
| Pasantías de año sabático de profesores en las organizaciones |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Pasantías cortas (de 1 a 6 meses) de profesores en organizaciones |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |  | Procesos
| Número de profesores e investigadores visitantes | Profesores e investigadores de instituciones y centros del exterior que realizan actividades de variado propósito académico, administrativo y cultural, generalmente de corta duración, lo que incluye asistencia a eventos académicos, tutorías, evaluaciones, cursos, relaciones institucionales, pasantías, año sabático, participación en proyectos de investigación, entre otras.. El total del trienio corresponde al promedio de los tres años. | Número de profesores e investigadores visitantes | 62 | 65 | 65 | 65 | 195 |  |  |  | Procesos
| Número de profesores de la Universidad en movilidad internacional | Número de profesores en actividades de movilidad internacional que pueden ser de corta, mediana y larga duración, dentro de los fines académicos de la institución. El registro de esta movilidad se soporta en actos administrativos como las comisiones de estudios y licencias administrativas. El total del trienio corresponde al promedio de los tres años. | Número de profesores de la Universidad en movilidad internacional | 73 | 73 | 73 | 73 | 219 |  |  |  | Procesos
| Porcentaje de profesores de planta con formación doctoral vinculados a cursos de programas de pregrado | Son profesores vinculados con título de doctor que ofrecen cursos en pregrado | Profesores con formación doctoral vinculados de planta que dictan por lo menos un curso en pregrado/Total de profesores con doctorado de planta | 88% | 92% | 96% | 100% | 100% |  |  |  | Procesos
4. Proyectar la Investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad | Número de semilleros de investigación registrados en los grupos de investigación | Son los semilleros de investigación que los grupos han registrado en la Universidad de Antioquia, ante los centros de investigación. | Sumatoria de los semilleros de investigación registrados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente tenemos el semillero de investigación GIMMA, meteoros, meteoritos y asteroides Grupo de investigacióm: física y astrofísica computacional FACOM
| Porcentaje de proyectos de investigación en los que participan estudiantes de pregrado | Señala la proporción de los proyectos de investigación registrados en el SUI, y que incluyen uno o más estudiantes de pregrado como integrantes del proyecto | Proyectos de Investigación que incluyen uno o más estudiantes de pregrado / Total de proyectos de investigación registrados en el SUI | 23% | 30% | 30% | 30% | 30% | Se establecerán mecanismos efectivos de registro de la información
| Número de proyectos de investigación financiados sobre temáticas de la Universidad y de postconflicto | Mide la cantidad de proyectos de investigación que incluyen temáticas sobre regiones y sobre posconflicto. | Sumatoria de la cantidad de proyectos que son financiados para los criterios definidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de estudiantes de pregrado vinculados a proyectos de investigación | Es la vinculación de los estudiantes de pregrado a la investigación mediante los proyectos financiados por el CODI y los inscritos. | Número de estudiantes de pregrado vinculados a los proyectos de investigación | 42 | 50 | 50 | 25 | 125 | Se establecerán mecanismos efectivos de registro de la información.Los datos de línea base fueron proporcionados por vicerrectoría de investigación.
| Número de estudiantes de posgrado vinculados a proyectos de investigación | Es la vinculación de los estudiantes de posgrado, principalmente los de maestría y doctorado, a la investigación mediante los proyectos financiados por el CODI y los inscritos | Número de estudiantes de posgrado vinculados a los proyectos de investigación | 82 | 85 | 85 | 85 | 255 | Se requiere generar herramientas para extraer esta información del SIIU
| Número de artículos publicados en base ISI | Es el número de artículos reportados anualmente en la base ISI, que presentan afiliación a la Universidad de Antioquia, cada año se consulta en este base por tipo de afiliación de los documentos que son de la Universidad. | Número de artículos publicados en base ISI | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
| Número de artículos publicados en base SCOPUS | Es el número de artículos reportados anualmente en la base SCOPUS, que presentan afiliación a la Universidad de Antioquia, cada año se consulta en este base por tipo de afiliación de los documentos que son de la Universidad. | Número de artículos publicados en base SCOPUS | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| Número de libros resultado de investigación | Corresponde al total de libros resultado de investigación que fueron publicados en el año respectivo y aprobados por Jerarquía Docente. | Número de libros resultado de investigación publicados en el año respectivo y que fueron aprobados por Jerarquía Docente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de capítulos de libro | Mide el número de capítulos de libros resultados de investigación realizados por los profesores de la Universidad, se toma la información de lo reconocido anualmente por Jerarquía Docente y se actualizan los datos de los años anteriores por los rezagos que se presentan en el reconocimiento de los puntos. | Número de capítulos de libros publicados | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| Porcentaje de revistas de la Universidad en categoría tipo A de Publindex | Refleja el peso que tienen las revistas en las categorías más altas de Publindex, sobre el total de revistas en la Universidad. | Número de revistas en las categorías tipo A de la Universidad de Antioquia /Total de revistas científicas de la Universidad de Antioquia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revista Actualidades Biológicas. No se reporta en % dado que solo se tiene una revista
| Porcentaje de ingresos provenientes de fuentes internacionales para proyectos de investigación | Muestra la proporción de recursos en especie y frescos que son aportados por entidades internacionales para los proyectos de investigación respecto al total de ingresos recibidos para proyectos de investigación en la Universidad. | Recursos en especie y frescos aportados por entidades internacionales para investigación/ Total de ingresos recibidos para proyectos de investigación en la Universidad. | 3.144% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | Se reporta como denominador para la proyección, 21000 millones para toda la universidad. Proyección FCEN 100 millones anual de fuentes internacionales
| Porcentaje de proyectos de investigación realizados con entidades internacionales | Mide la proporción de los proyectos de investigación, registrados en el SUI, que han sido realizados en colaboración con entidades internacionales. | Suma de proyectos realizados en colaboración con entidades internacionales / Total de proyectos de investigación registrados en el SUI | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | Se reporta el número de proyectos realizados en colaboración con otras entidades para que el dato se incorpore al cálculo del total de proyectos de investigación registrados en el SUI. Los proyectos presentados en este indicador, corresponde a los mismos del indicador 52
| Número de proyectos de cooperación científica internacional aprobados al año | Son las iniciativas aprobadas durante la vigencia en las que la Universidad coordina o hace parte de la ejecución de los proyectos de investigación de nivel internacional. Estos proyectos se llevan a cabo con instituciones y centros del exterior, al igual que con el apoyo de fuentes de financiamiento bilaterales y multilaterales. El registro de esta información es tomado de los grupos de investigación y de extensión, así como de las dependencias académicas, de las Vicerrectorías de Investigación y Extensión y de la Dirección de Relaciones Internacionales. El seguimiento se hace de manera semestral. El valor de la meta trienio es promedio | Número de proyectos de cooperación científica internacional aprobados al año | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | Participar en la colaboración de investigación de frontera en el CERN.2016: GIRAB, Estado Sólido (JMOG), Evo Devo 2017: Evo Devo, 1 nuevo 2018: CERN, 1 nuevo | Proyecto CERN | Director Instituto de Física
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad | Número de personas de la comunidad universitaria integradas a procesos de emprendimiento e innovación lideradas desde la propia unidad académica. | Personas de la comunidad universitaria formadas en emprendimiento e innovación (tecnológica y social) lideradas desde la propia unidad académica. | Número de universitarios participantes en el proceso formativo/Población total universitaria | 6 | 10 | 15 | 5 | 30
| Número de propuestas de emprendimiento acompañadas en el fortalecimiento de su modelo de negocio realizadas con el acompañamiento de gestión tecnológica y Parque E. | Iniciativas de emprendimiento de la comunidad universitaria acompañadas en el fortalecimiento de su modelo de negocio realizadas con el acompañamiento de gestión tecnológica y Parque E. | Número de proyectos de emprendimiento acompañadas por año | ND | 0 | 1 | 0 | 1 | Se fortalecerán lazos con el Parque E, buscando ser puente con los egresados.
| Número de propuestas de emprendimiento acompañadas en el fortalecimiento de su modelo de negocio lideradas desde la propia unidad académica. | Iniciativas de emprendimiento de la comunidad universitaria acompañadas en el fortalecimiento de su modelo de negocio lideradas desde la propia unidad académica. | Número de proyectos de emprendimiento acompañadas por año | ND | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de registros de propiedad intelectual (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y variedades vegetales). | Número de patentes o modelos de utilidad concedidos por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- en Colombia o según la oficina correspondiente en otros países; derivadas de resultados de investigación de la Universidad. | Número de registros de propiedad intelectual (patentes de invención, modelos de utilidad)/año | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Se reportan las metas con base en el inventario de patentes que ya están solicitadas (en trámite). 2016 Method for preparing iron-based catalyst and iron-based catalyst prepared thereby 2017 - A process for potentiating the production of lingzhi mushroom (ganoderma lucidum) substances and antifungal activity thereof - Saponins and chromans derivatives mixture compositions against leishmaniasis, trypanosomiasis americana, malaria, trypanosomiasis africana and fasciola hepatica 2018 A process for potentiating the production of lingzhi mushroom (ganoderma lucidum) substances and antifungal activity thereof
| Número de registros de marca y derechos de autor (software y obras literarias). | Número de registros de marca otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- en Colombia o según la oficina correspondiente en otros países. Derechos de autor (obras artísticas, literarias, científicas y software), otorgados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | Número de registros de marca y derechos de autor otorgados/año | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
| Número de contratos de investigación aplicada e innovación con entidades externas. | Número de contratos de investigación aplicada entre grupos de investigación, empresas, y otros agentes del Sistema Regional de Innovación (SRI) | Número de nuevos contratos de investigación aplicada firmados/año | 5 | 5 | 5 | 5 | 15
| Número de eventos culturales, visitas guiadas y rutas patrimoniales realizados por la unidad académica | Mide el número de actividades artísticas y culturales al año realizados por la unidad académica | Mide el número de actividades artísticas y culturales al año realizados por la unidad académica | 10 | 15 | 18 | 5 | 38 | Se contemplan jornadas universitarias, actividades de clima grupal, programas radiales, conferencias de divulgación permanentes, cineforo y cineclub. Adicionalmente, la Facultad continuará apoyando en asuntos de divulgación y convocatoria, las actividades propuestas por la dirección de Extensión Cultural.
| Número de proyectos de intervención para el desarrollo social y humano. | El indicador se calculará con base en el número de proyectos, trabajo interdisciplinario y tomando como punto de partida los procesos de articulación que unidad académica y los procesos participativos que se adelantan con las comunidades. | Número de proyectos en ejecución | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gestión ante OCAD en conjunto con Colciencias y Gobernación del Huila, de proyecto para diseño y estudio de factibilidad de un parque temático y observatorio astronómico en el desierto La Tatacoa.Adicionalmente se está participando en la formulación de un proyecto de paneles de celdas solares, que será presetando por la Facultad de Ingeniería (no se incluye en nuestros indicadores) | Proyecto Observatorio Nacional | Director Instituto de Física
| Número de estudios de caracterización laboral de egresados. | Número de estudios laborales que den cuenta de la participación de nuestros egresados en el ámbito económico y social de la ciudad, región y país, para lo cual se pueda crear un Observatorio Laboral, u otra estrategia que permita hacer un monitoreo real frente al tema. | Número de estudios realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de actividades para el fortalecimiento de las relaciones con egresados. | Número de actividades, encuentros académicos y culturales que se desarrollen para promover la participación activa de los egresados, tanto en Medellín, como en las diferentes ciudades del país en las regiones. | Número de actividades realizadas por año | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Formulación e implementación de un programa de egresados de la Facultad, generador de vinculos con permanencia en el tiempo para egresados de programas ofrecidos en Medellín y en las regiones. | Programa para el fortalecimiento de la relación con egresados | Unidad de Comunicaciones - Coordinación de Extensión
| Porcentaje de representación de egresados en los diferentes órganos colegiados de la unidad académica | Mide el nivel de representación de los egresados en los órganos colegiados de las dependencias académicas y los demás comités y comisiones universitarias que lo requieran. | (# de representaciones / # total de órganos colegiados (consejo, comités de curriculos, comité de carrera, comité de planta física,) X 100 | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | Representaciones definidas estatutariamente: Consejo de facultad, comité de currículo
| Porcentaje de actividades de educación continua con uso de TIC. | Mide el porcentaje de actividades de educación continua que se desarrollen de forma virtual a través de diferentes plataformas, o que usen ampliamente TIC | (# de actividades de educación continua con TIC/ # total de actividades de educación continua) X 100 | No determinado | 0 | 1 | 0 | 1 | No se reporta como porcentaje, dado que solo se tiene un programa de educación continua, entendido esto como aquellas actividades de formación que se ofrecen para personas con alguna titulación. Diplomado en matemáticas dirigido a maestros del departamento de Antioquia
| Número de estudiantes en prácticas académicas vinculados en proyectos solidarios. | Número de estudiantes que realizan prácticas de tipo comunitario o social, bajo la modalidad de convenio, que no reciben bonificación, es decir, no reciben remuneración | Número de estudiantes en prácticas solidarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de contratos, convenios, acuerdos y alianzas vigentes anualmente con entidades privadas. | Mide la cantidades de asesorías, consultorías, interventorías y proyectos especiales que se encuentren vigentes cada año con entidades privadas. | # de convenios y contratos vigentes al año con entidades privadas | 1 | 2 | 2 | 2 | 6
| Número de convenios, contratos, acuerdos y alianzas vigentes anualmente con entidades públicas. | Mide la cantidades de asesorías, consultorías, interventorías y proyectos especiales que se encuentren vigentes cada año con entidades públicas como ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades y otras. | # de convenios y contratos vigentes al año con entidades públicas | 14 | 14 | 15 | 16 | 15
| Número de convenios, contratos, acuerdos y alianzas vigentes anualmente con entidades públicas. | Mide la cantidades de asesorías, consultorías, interventorías y proyectos especiales que se encuentren vigentes cada año con entidades públicas como ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades y otras. | # de convenios y contratos vigentes al año con entidades públicas
7.Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura | Número de acuerdos de Facultad actualizados | Mide la cantidad de acuerdos de Facultad que determinan el funcionamiento estructural de la Dependencia que sean revisados, actualizados y puestos en vigencia | # de acuerdos de facultad actualizados | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Revisión de la estructura orgánica de la facultad y adecuación conforme a los ajustes normativos y la nuevas dinámicas de funciomaniento de la universidad | Proyecto de actualización de la normativa y estructura orgánica de la FCEN | Decana
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión | Metros cuadrados adecuados | Metros cuadrados adecuados | Metros cuadrados adecuados | 5 adecuaciones |  |  |  |  | Techos, buitrones, laboratorios de investigación (Espacios docencia) | Poyecto para la adecuación de metros cuadrados | Decana
| Número de aula incluidas en el proyecto UCARA | Mide la cantidad de aulas y recursos centralizados para la Facultad | # de aulas y recursos optimizados con el proyecto UCARA | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | Implementación de un esquema de manejo centralizado de aulas y sistematización de los procesos de gestión administrativa de la facultad | Programa de sistematización de Procesos de Soporte Misional | Vicedecana
Note on I5: Este valor podrá ser la sumatoria o el promedio de los valores de metas anteriores, en otros casos podrá ser el valor de la meta del último período: 2017 o ene-marzo de 2018.
Note on I11: Se retiró la maestría en formación en física, dado que también está reportado en los programas regionalizados -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on J33: Se eliminó la observación que había en este ítem, dado que no correspondía al asunto. -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on E61: se cambió la línea base porque el proyecto está en formulación. Se puso como meta

## 3. Plan detallado iniciativas (hidden)
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Sandra Patricia Pérez, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad | Porcentajes esperados por trimestre | [13 empty] | Recursos por iniciativa
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total |  | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2014 | 2015 | 2016 | Este cuadro permite tener la información consolidada que posteriormente se ingresa en el archivo de costo
[9 empty] | Mencionar las subactividades, productos esperados y/o indicadores relacionados. En caso que lo considere necesario | [12 empty] | 0% | Estos porcentajes deben sumar 100% | Administrativos | Cargos y nombres |  | horas | 300 | 200 | 300
[22 empty] | 0% |  | profesores vinculados y ocasionales | Cargos y nombres | 1 | horas | 50 | 100 | 60
[22 empty] | 0% |  | Profesores de cátedra | Cargos y nombres
[22 empty] | 0% |  | Personal externo-Honorarios | Cargos y nombres
[22 empty] | 0% |  | Monitores | Cargos y nombres
[22 empty] | 0% |  | Contratados por CIS | Cargos y nombres
[22 empty] | 0% |  | Viáticos | Cargos y nombres
[22 empty] | 0% |  | Tiquetes | Nacionales ____ Internacionales_____
[22 empty] | 0% |  | Materiales
[22 empty] | 0% |  | Equipos y dotación
[22 empty] | 0% |  | Equipos y dotación
[22 empty] | 0% |  | Equipos y dotación
[22 empty] | 0% |  | Uso de espacios UDEA | Aula___ Oficina___ Auditorio ___
[22 empty] | 0% |  | Contratación con terceros | Alimentación refrigerios___, Adecuación de espacios físicos___, Apoyo en transporte___, Alquiler de equipos___, Alquiler de espacios___, Construcción___, Mantenimiento de espacios físicos ___ Servicios técnicos____, Personal__, Servicios técnicos___Equipos___Servicios de laboratorio___, Seguros_____
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | [9 empty] | >>Ver definiciones >>
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |  | Total
Fondos generales | [7 empty] | 0
Fondos Especiales (Recursos propios) | [7 empty] | 0
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Subtotal | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 0
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Generales | Por estos fondos ingresan fundamentalmente los recursos recibidos por transferencias provenientes del orden Nacional y Departamental, con el objetivo de atender las erogaciones necesarias para su cabal funcionamiento y desarrollo. Estos aportes son una de las principales fuentes de recursos de la institución, sin embargo su crecimiento generalmente corresponde al IPC o en ocasiones puede ser inferior a dicho índice, por lo tanto no puede considerarse como un recurso de gestión. En el Plan este ítem se debe usar para identificar la participación del personal, los espacios y equipos con los que ya cuenta la Universidad, por lo tanto no significaban un recurso adicional.
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
Objetivos | Iniciativas | Responsable
Contribuir a la mejora del nivel educativo en la región y el país | Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador posgrado biología Coordinador posgrado química
| Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador posgrado matemáticas
| na | na
| Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador comité de calidad instituto de física
| Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado | Coordinador comité de calidad instituto de Biología y Matemáticas
| 0 | Director del Instituto de Física
| 0 | 0
Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación. | 0 | 0
| 0 | Director Instituto de Química, Directora Instituto de Biología
| 0 | Director Instituto de Física
Contribuir al desarrollo cultural | 0 | Director Instituto de Física
Mejorar las programas de formación y capacitación | 0 | Director Instituto de Física
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| #REF! | #REF!
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| #REF! | #REF!
| Programa de Fortalecimiento de la Permanencia Estudiantil y evaluación curricular | Vicedecana y Unidad de Bienestar
| Programa de Fortalecimiento de la Permanencia Estudiantil y evaluación curricular | Vicedecana y Unidad de Bienestar
| #REF! | #REF!
Incrementar la producción científica, artística y tecnológica de calidad | #REF! | #REF!
| 0 | 0
| Programa de Oferta Integrada en Regiones del Departamento de Antioquia | Director Instituo de Química
| Programa de Oferta Integrada en Regiones del Departamento de Antioquia | Directores Instituto de Matemáticas y de Física
Fortalecer la interacción Universidad Sociedad | 0 | 0
| 0 | 0
| Programa de estímulos para estudiantes de posgrado | Decana
| #REF! | #REF!
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
Fortalecer los procesos de gestión cultural | 0 | 0
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
Consolidar el servicio universitario en las regiones | 0 | 0
| 0 | 0
| #REF! | #REF!
| 0 | 0
| 0 | 0
Mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad universitaria | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Mejorar la gobernabilidad de la institución | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Incrementar la capacidad instalada | #REF! | #REF!
| 0 | 0
| Proyecto CERN | Director Instituto de Física
| Proyecto CERN | Director Instituto de Física
Mejorar la gestión de la capacidad instalada | #REF! | #REF!
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
Note on I7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Note on D12: Para cada actividad mencione el tiempo de dedicación de cada responsable o involucrado en la ejecución de la misma
Note on AA12: En este espacio ingrese nombre y cargo de los responsables que mencionó para cada actividad según la columna D.
Note on AD12: Este tiempo equivale al total por año , según lo indico en los comentarios de la columna D.
Note on AA19: Gloria.Granda: Seleccione el o los items que se utilizan en la iniciativa.
Note on AA24: Gloria.Granda: Seleccione el o los items que se utilizan en la iniciativa.
Note on AA25: Gloria.Granda: Seleccione el o los items que se utilizan en la iniciativa.
Note on A26: Como apoyo del diligenciamiento de las fuentes de financiación de los programas o proyectos, utilizar el archivo "plantilla costeo planes u. academicas"

## Programa de Oferta Integrada en
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa de Oferta Integrada en Regiones del Departamento de Antioquia |  | Extensión del programa de tecnología química a las regiones, apertura de nuevas cohortes para biología y matemáticas, consecución de registro calificado e inicio de maestría en enseñanza de las matemáticas. |  |  | Inicio programa tecnología química sede Oriente Acreditación de alta calidad, maestría en enseñanza de las matemáticas Aumento cobertura en regiones |  |  | Director Física Directora Biología Director Química Director Matemáticas
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Implementación de programa de tecnología química en la sede Carmen del Viboral. Dotacion de laboratorios de docencia |  |  | Director Instituto de Química | Dirección de Regionalización, Vicedocencia. Viceadministrativa |  | 30% | Mar. 2016 | Mar. 2017 | Documento Maestro, Solicitar y obtener el registro calificado ante el MEN
Evaluación de factibilidad, estructuración e implementación de programa Maestría en Formación Física - Virtual |  |  | Director Instituto de Física | Dirección de Posgrados Dirección de Regionalización |  | 30% | Mar. 2016 | Dic 2017 | Documento Maestro, Solicitar el registro calificado ante el MEN
Formulación y evaluación de factibilidad, estructuración del programa "Biología, Conservación y recursos Naturlaes" en Tulenapa - Uraba |  |  | Director Instituto de Biologia | Dirección de Regionalizacin |  | 10% | Abr. 2016 | Dic 2017 | Formulación del proyecto, estudio de factibilidad y doc. maestro finalizado.
Formulación y evaluación de factibilidad, estructuración del programa "Química - Urabá" |  |  | Director Instituto de Química | Dirección de Regionalización, Vicedocencia |  | 10% | Abr. 2016 | Mar. 2018 | Formulación del proyecto, Estudio de factibilidad, Propuesta final que estucture el programa y su viabilidad. Documento maestro.
Formulación y evaluación de factibilidad de documento maestro para el programa de "Maestria en Biología virtual- modalidad de profundización" |  |  | Director Instituto Biología | Dirección Regionalización, Vicedoncencia |  | 10% | Feb. 2016 | Dic 2017 | Formulación del proyecto, Estudio de factibilidad, Propuesta final que estucture el programa y su viabilidad. Documento maestro.
Autoevaluación: Oriente – Caucasia: Pregrado Biología y Matemáticas Acreditación: Maestría en Enseñanza de las Matemáticas |  |  | Director Instituto Biología, Director Instituto Matemáticas |  |  | 10% | Jun. 2016 | Feb. 2018 | Proceso de acreditación de alta calidad Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Autoevaluación de los programas de pregrado de biología y matemáticas en las sedes de Carmen de Viboral y Caucasia
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 30
Estampilla |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 15 | 3015 |  | 0 |  | 3030
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 3030
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## Programa de Gestión de la Calid
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, William Ponce Gutierrez,Sandra Patricia Pérez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa de Gestión de la Calidad de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado |  | Aseguramiento de la calidad de programas de pregrado y posgrado de la facultad, acorde a los lineamientos del MEN. Puesta en marcha de un comité académico para los cursos de servicio que ofrece la facultad. |  |  | Tres programas de posgrado con acreditación de calidad. Registros calificados actualizados para cuatro programas. |  |  | Vicedecana
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Comité cursos de servicio FCEN |  |  | Vicedecanato | Institutos de Física, Química, Biología y Matemáticas |  | 20% | 2106-04-01 | 2017-12-01 | Confomación de un comité se cursos de servicios para FCEN con criterios unificados para la selección de docentes, asignación de carga, coordinación académica y control periódico de los cursos de servicios.
Conformación Comité de Calidad FCEN |  |  | Vicedecanato | Institutos de Física, Química, Biología y Matemáticas |  | 40% | 2016-04-01 | 2018-02-01 | Constituir un Comite de Calidad con la participación del Vicedecano (a) o su representante y un coordinador de calidad por Instituto. Cada coordinador de calidad, estará encargado de supervisar, organizar y direccionar los proyectos en su respectiva dependencia. El Comite de Calidad se encargará de generar una plataforma que se estará actualizando constantemente con datos relevantes, que permitan obtener de manera eficiente la información necesaria para los procesos de Autoevaluación, Registro Calificado, Acreditación y Reacreditación para los programas de pregrado y posgrado de la Facultad.
Renovación de Registros Calificados - acreditaciones de alta calidad |  |  | Vicedecanato | Institutos de Física, Química, Biología y Matemáticas |  | 40% | 2016-03-01 | 2017-08-01 | En posgrado se renovarán los siguientes registros calificados: -Doctorado en Matemáticas: julio de 2016 -Doctorado en Física: marzo de 2016 -Doctorado en Ciencias Químicas: junio de 2017 Acreditación de alta calidad Maestria en Mátematicas: octubre de 2017 Doctorado en Biología: agosto 2017 Doctorado en Ciencias-Químicas: diciembre 2016 En pregrado se renovarán los siguientes registros calificados: -Estadística: enero de 2018 En todos los casos se reporta la fecha en que se haría entrega del documento de autevaluación a la vicerrectoría de docencia o dirección de posgrado, según corresponda.
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20
Estampilla |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 30
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 25 | 25 |  | 0 |  | 50
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 50
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Note on K10: Mencionar las subactividades, productos esperados y/o indicadores relacionados. En caso que lo considere necesario -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on J28: Recursos de los programas de posgrado para la ejecución del proceso de autoevaluación, procesamiento de encuestas, encuentrros con audiencias externas e internas. -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on J29: Recursos de vicerrectoría de docencia (estampilla) para planes de mejoramiento de programas de pregrado. Se aplicarán para construcción y mantenimiento de bases de datos, con los parámetros de calidad exigidos por MEN. -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia

## Programa de estímulos para estu
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa de estímulos para estudiantes de posgrado |  | Diseñar y gestionar la implementación de un fondo de estimulos (2,0 SMLV) para 200 estudiantes (100 de maestría y 100 de doctorado) de la FCEN, con un costo aproximado de 5000 millones por año. Los estudiantes prestarán servicio de docencia de cátedra de pregrado, como contraprestación al estímulo. |  |  | Aumento de eficiencia terminal en posgrados |  |  | Director CIEN
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Estructuración de la propuesta de programa de estimulos |  |  | Director CIEN (William Ponce) | Dirección de posgrado, Vicerrectoria administrativa |  | 20% | 2016-04-01 | 2016-07-01 | Evaluación económica del programa, definición de criterios de asignación del estímulo.
Gestión del programa ante comité rectoral |  |  | Decana (Nora Restrepo) - Director CIEN | Dirección de posgrado, Vicerrectoria administrativa |  | 15% | 2016-08-01
Aprobación del programa por el consejo académico |  |  | Decana - Director CIEN | Dirección de posgrado, Vicerrectoria administrativa |  | 15% | 2016-09-01 | 2016-10-01
Aprobación del programa por el consejo superior |  |  | Decana - Director CIEN | Dirección de posgrado, Vicerrectoria administrativa |  | 30% | 2016-11-01 | 2017-02-01 | Creación de un programas de estímulos de posgrado con cargo a fondos generales de recursos de docencia de cátedra de pregrado, en el cual los estudiantes de posgrado reciben exención de pago de matrícula y un pago de 2 SMLV, en contraprestación de lo cual ofrecen docencia en pregrado.
Asignación de 100 becas para el año 2017 |  |  | Coordinadores de posgrado | Comités de posgrado |  | 10% | 2017-03-01 | 2017-08-01 | Selección de candidatos y asignación de becas para iniciar semestre 2017-2
Asignacion de 100 nuevas becas para el semestre 2018-1 |  |  | Coordinadores de posgrado | Comités de posgrado |  | 10% | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Selección de candidatos y asignación de becas para iniciar semestre 2018-1
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 0 | 1397.6738 |  | 2991.0219 |  | 4388.6957
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 0 | 1397.6738 |  | 2991.0219 |  | 4388.6957
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 4388.6957
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Note on F28: 100 "becas" semestre 2017-2: matricula + estimulo economico + seguridad social -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on H28: segundo semestre 100 becas otorgadas en 2017-2, más 100 nuevas becas 2018-1 -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia

## Programa de Fortalecimiento de
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Patricia Pérez Pareja, William Ponce Gutiérrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduardo Velásquez, Ana Esperanza Franco Molano, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-16
Objetivo estratégico |  | 2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa de Fortalecimiento de la Permanencia Estudiantil y evaluación curricular |  | Implementacion de un programa de acompañamiento estudiantil, como parte integral del currículo, que considere las necesidades académicas y psico-sociales. Se espera en el trieno cubrir un 70% de los estudiantes nuevos. |  |  | Revisión y ajustes al proceso de formación de pregrado, resultante de la nueva estructura curricular. Mejoramiento y aumento de la cobertura en orientación-asistencia. Oferta de cursos intersemestrales semipresenciales |  |  | Vicedecana
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Sistema de información y evaluación de la permanencia |  |  | Coordinación Bienestar FCEN | Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Bienestar Universitario FCEN |  | 5% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | Se realizará una entrega de informes, evaluaciones, estadisticas y formatos de asistencia de cada una de las actividades desarrolladas con el fin de hacer seguimiento a cada proceso y estar en continua reestructuración de los mismos en casos que así lo requieran. Además, se realizarán inducciones cada semestre, donde se aborden temas como reglamento, vida en la U, consumo cuidado entre otros. Cada estudiante que ingresa deberá realizar una caracterización tanto física como escrita, con el objetivo de realizar un primer acercamiento al estudiante y conocer sus condiciones iniciales.
Visibilización de la permanencia e inclusión |  |  | Dirección Bienestar FCEN | Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Bienestar Universitario FCEN |  | 5% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | Se generan procesos de vinculación que tienen en cuenta el estudiante, su familia y su contexto social y cultural: ¡Que nota estar en Medellin! (Foraneos): espacio de conocimiento y apoyo a estudiantes que provienen fuera de medellín y su area metropolitana. Exactamente Familia: encuentros de padres programados 1 vez al mes, donde se abordarán temas como comunicación familiar, habilidades para la vida, entre otros. Zona de escucha y psicorientación, talleres formativos y apoyo psicopedagogico.
Programa de Acompañamiento permanente: Pares tutores y docentes consejeros |  |  | Coordinación Bienestar FCEN | Vicerrectoría de Docencia, Coordinación de Bienestar Universitario FCEN |  | 15% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | Se busca fortalecer procesos de acompañamiento a estudiantes mediante: PAS (Pares Académicos Solidarios): estudiantes voluntarios que brindan acompañamiento academico a estudiantes de pregrado en algunas asignaturas especificas. Docentes Consejeros: Acompañamiento de docentes a estudiantes que presentan alguna situación que puede convertirse en factor de riesgo para su permanencia en la universidad; además se realizan remisiones en los casos que se requieran al area de bienestar. Estudiantes Mentores: estudiantes de semestres avanzados que brindan un acompañamiento a estudiantes de primer semestre en su proceso de inserción a la vida universitaria.
Evaluación Curricular de programas de pregrado |  |  | Vicedecanato | Comité de Currículo |  | 50% | 2016-04-01 | 2018-03-01 | La Evaluación Curricular tendrá como objetivo dar una mirada critica a la Transformación Curricular implementada en la Facultad a partir del 2014. El proceso se deberá desarrollar por etapas: 1) Implementación de un formato de autoevaluación de los contenidos, metodologías y evaluación academica para las asignaturas que conforman las mallas curriculares, bajo el modelo pedagogico constructivista definido por la Facultad como eje central de la Transformación Curricular. 2) Las áreas académicas deberán documentar las variaciones realizadas al microcurriculo durante el proceso de implementación y presentarlo al Comite de Pregrado correspondiente. El Comite de Pregrado tramitará la aprobación de los cambios ante el Consejo de Facultad a través del Comite de Curriculo. 3) El Comite de Curriculo se encargará de analizar la información documentada para los diferentes microcurriculos y deberá generar las herramientas tecnicas y las estrategias academicas que sean necesarias para empezar a construir una linea base de información para la creación de un Comite de Evaluacíon de la Transformación Curricular de la Facultad.
Implementación de cursos con apoyo de TICs |  |  | Director Instituto de Matemáticas | Comité de Currículo, Ude@ |  | 25% | 2016-05-01 | 2017-12-01 | En la plataforma de ude@ se ofrecerán cursos intersemestrales. Se generara materal de apoyo en la web, para estos cursos.
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 54 | 53 |  | 13 |  | 120
Estampilla |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 30
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 69 | 68 |  | 13 |  | 150
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 150
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Note on J27: Coord. Bienestar + auxiliar + insumos + apoyo deportes -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia
Note on J28: Recursos de estampilla (vicerrectoría de docencia) para planes de mejoramiento de los programas de pregrado. -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia

## Proyecto CERN
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Proyecto CERN |  | Participar en la colaboración de investigación de frontera en el CERN. |  |  | Aumentar el número de publicaciones en revistas de alto impacto y en proyectos de alta tecnología. |  |  | Director Instituto de Física
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripcin de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Formulación del proyecto |  |  | Instituto de Física | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |  | 10% | 2016-03-10 | 2016-06-10 | Formular un proyecto para la participación de la Universidad de Antioquia en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN).
Presentación del proyecto |  |  | Instituto de Física | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |  | 5% | 2016-04-10 | 2016-06-10 | Presentar a la Vicerrectoría de Investigaciones el proyecto de la participación de la Universidad de Antioquia en el CERN.
Consecución de recursos |  |  | Vicerrectoría de Investigación | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |  | 70% | 2016-04-10 | 2018-03-18 | Consecución de los recursos por parte de la Universidad de Antioquia para el desarrollo del proyecto.
Ejecución del proyecto |  |  | Instituto de Física | Facultades de Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería |  | 15% | 2016-04-10 | 2018-03-18 | Generar toda la dinámica para la ejecución del proyecto. Contratación del presonal docente, posdoctorados, generación de proyectos. Vinculación de otros Institutos y Departamentos a los proyectos.
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILES DE DOLARES U$)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) | [7 empty] | 0
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos |  |  | 300 | 500 |  | 204 |  | 1004
Subtotal |  |  | 300 | 500 |  | 204 |  | 1004
Inversión total (U$ miles) | [6 empty] | 1004
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## Programa para el fortalecimien
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa para el fortalecimiento de la relación con egresados |  | Formulación e implementación de un programa de egresados de la Facultad, generador de vinculos con permanencia en el tiempo para egresados de programas ofrecidos en Medellín y en las regiones. |  |  | Consolidación de la base de datos de egresados de la Facultad. Construccion de portafolio de iniciativas de doble via Facultad-egresados |  |  | Fernando León Gutierrez - Coordinador del Centro de Extensión
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Construcción de la Base de Datos de los egresados de la Facultad de los últimos 5 años |  |  | Comunicadora FCEN | Programa de Egresados. Institutos: Qímica, Física, Biologìa, Matemáticas |  | 40% | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Construcción de base de datos con información relevante para el logro de los objetivos de la iniciativa.
Conformación de red en sitemas de información y comunicación |  |  | Comunicadora FCEN | Programa de egresados. Unidad de Comunicaciones FCEN |  | 30% | 2016-10-01 | 2018-03-01 | Conformaciòn de espacios de comunicación en redes sociales como círculo cerrado con los egresados de la facultad
Construccion de portafolio de iniciativas |  |  | Coordinador de Extensión FCEN | Programa de Egresados. Institutos: Qímica, Física, Biologìa, Matemáticas |  | 30% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Formulacion conjunta y ejecución de actividades que convoquen a los egresados de la Facultad
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 10
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 10
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 10
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## Proyecto de actualización de la
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Proyecto de actualización de la normativa y estructura orgánica de la FCEN |  | Revisión de la estructura orgánica de la facultad y adecuación conforme a los ajustes normativos y la nuevas dinámicas de funciomaniento de la universidad |  |  | Comité de ética par la investigación Comité de Programas de Posgrados Áreas Académicas Estructura propuesta de funcionamiento académico-administrativo Reformulación de Acuerdos de Facultad 005 y 004 |  |  | Decana
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Conformar el comité de ética para la investigación en la Facultad |  |  | Director CIEN | Vicerrectoría de investigación, Comité Central de Bioética UdeA, Centro de investigación FCEN |  | 10% | 2016-03-01 | 2016-06-01 | Conformar un comité, que revise y emita un concepto sobre el componente ético de los proyectos de investigación en biodiversidad, desarrollados por profesores de la facultad.
Conformar el comité de Posgrado de la FCEN |  |  | Director CIEN | Comites de posgrado de los programas, Dirección de Posgrado UdeA, Secretaría General |  | 10% | 2016-03-15 | 2016-06-01 | Adecuar el funcionamiento de la facultad acorde al sistema universitario de posgrados.
Establecimiento de área académicas |  |  | Decanato | Institutos Química, Física, Matemáticas y Biología |  | 10% | 2016-03-03 | 2016-05-05 | Estructuración de áreas académicas en los cuatro institutos de la facultad
Diagnóstico y formulación de esquema de funcionamiento administrativo (incluye planta de cargos de personal administrativo y estructura de gobierno interno) |  |  | Decanato | Dirección de Desarrollo Institucional |  | 40% | 2016-04-01 | 2018-03-01 | Estudio de funcionamiento administrativo de la facultad y propuesta de estructuración por procesos. Estudio de plantas de cargos y revisión de funciones específicas.
Revisión y actualización Acuerdo de Facultad 005 |  |  | Decanato | Secretaria General |  | 20% | 2016-05-01 | 2017-06-01 | Reformulación del AF005 acorde con las nuevas dinámicas y actualizaciones normativas de la UdeA
Revisión y actualización Acuerdo de Facultad 004 |  |  | Decanato | Secretaria General, Vicerrectoría de Extensión |  | 10% | 2016-08-01 | 2017-11-01 | Reformulación del AF004 acorde con las nuevas dinámicas de las actividades de extensión
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 7 | 9.6 |  | 2.7 |  | 19.3
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 7 | 9.6 |  | 2.7 |  | 19.3
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 19.3
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## Programa de sistematización de
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Programa de sistematización de Procesos de Soporte Misional |  | Implementación de un esquema de manejo centralizado de aulas y sistematización de los procesos de gestión administrativa de la facultad |  |  | Eficencia en los procesos de admisitración académica |  |  | Decana
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
SSOFI |  |  | Jorge Iván Zuluaga | Vicedecanato |  | 25% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | Implementación del sistema SSOFI para el manejo de todas las reuniones de comités de pregrado, posgrado, consejos de instituto, comité técnico del CIEN, comité de currículo y consejo de facultad.
UCARA |  |  | Vicedecanato | Vicedecanato |  | 25% | 2016-03-01 | 2016-10-01 | Unidad de Control de Aulas y Recursos Académicos. Tendrá como objetivo centralizar la entrega de llaves y equipos para las diferentes actividades académicas de la Facultad. Se desarrollará por etapas: 1) Selección de espacio físico 2) asignación de monitores 3) sistematización de la programación de aulas 4) Entrega de llaves y recursos por parte de los monitores a cada docente 5) implementación de un sistema de registro e identificación digital de los docentes que reciben las llaves y los recursos 6) Dar inicio al piloto de crontrol de llaves por medio de identificación de huellas dactilares 7) Nombrar un coordinador para UCARA, con un conocimiento en sistematización, implementación y actualización de sofware y soporte técnico 8) conformación de un equipo de trabajo que permita suplir los requerimientos logisticos y tecnicos para el desarrollo y funcionamiento adecuado de los procesos misionales y academicos de la Facultad.
SICA |  |  | Instituto de Física | Vicedecanato |  | 25% | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Sistema Integrado de Carga Académica, para manejo de docencia de cátedra (convocatoria, hojas de vida, selección, asignación aulas y horarios, evaluación docente)
OLIB |  |  | Dirección Institutos de Biología y Química | Sistema de Bibliotecas |  | 25% | 2016-09-01 | 2017-03-01 | Identificación, ingreso y vinculación del material y equipos de los laboratorios de docencia a la base OLIB
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
Estampilla |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 160 | 0 |  | 0 |  | 160
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 160
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Note on J29: implementación de software, adecuación e espacio físico para UCARA, mantenimiento de equipos de multimedia para docencia -Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia

## Proyecto Observatorio Tatacoa T
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Proyecto observatorio astronómico de la Tatacoa TET |  | La Gobernación del Huila y la Universidad de Antioquia emprendieron la creación del Complejo astronómico del desierto de la Tatacoa (CADT). Como parte del proyecto CADT, se ha establecido una primera fase del proyecto que busca gestionar ante el OCAD los recursos necesarios para desarrollar los estudios y diseños de un observatorio astronómico de alta tecnología que hará parte del CADT a desarrollarse en el Municipio de Villavieja, Huila. |  |  | Diseños técnicos y arquitectónicos del observatorio astronómico de la Tatacoa TET |  |  | Director Instituto de Física
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Presentación de proyecto de estudios y diseños ante el OCAD |  |  | Pablo Cuartas Restrepo | Desarrollo Institucional |  | 20% | 2016-03-01 | 2016-06-01 | Revisión final del proyecto y presentacion ante OCAD por parte de la Gobernación del Huila y la Universidad de Antioquia
Gestión y trámites de firma de contrato para ejecución, en caso de ser aprobado por OCAD |  |  | Director Instituto - Decana FCEN | Rectoría UdeA, Desarrollo Institucional, Vicerrectoría de Extensión |  | 20% | 2016-06-01 | 2016-07-01 | Susbcripción de contrato e inicio de ejecución
Ejecución del proyecto de Estudios y Diseños |  |  | Pablo Cuartas - Ignacio Ferrin | Desarrollo Institucional |  | 60% | 2016-07-01 | 2017-07-01 | Desarrollo de los estudios y diseños para el TET
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 10
Estampilla | [7 empty] | 0
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 10
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 10
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## Poyecto para la adecuación de m
| Formulación del plan de acción de unidad académica 2016-2018 | [8 empty] | Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Equipo | Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Sandra Pérez, William Ponce Gutierrez, Fernando Leon Gutierrez Vanegas, Raúl Eduadrdo Velásquez, Ana Esperanza Franco, Edwin Zarrazola Rivera, Wilson Alonso Ruiz, Jaime Alberto Osorio y Tania Alejandra Fernández | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2016-02-22
Objetivo estratégico |  | 8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Nombre de la iniciativa estratégica |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar brevemente en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  |  | Responsable de la iniciativa
Poyecto para la adecuación de metros cuadrados |  | Formulación y gestión de prpyectos para mejoramiento y dotación de espacios |  |  | Espacios para docencia e investigación con condiciones mejoradas |  |  | Decana
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Descripciòn de la actividad
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas
Dotación de equipos |  |  | Directores de Física, Química, Biología y Matemáticas | Desarrollo Institucional y Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2016-03-01 | 2018-04-01 | Equipos menores para laboratorios de docencia de pregrado
Techos |  |  | Decana | Logistica e Infraestructura |  | 20% | 2016-03-01 | 2018-04-01 | Los bloques 5,6, y 7 tienen los techos de madera en mal estado y requieren reparación.
Buitrones |  |  | Decana | Logistica e Infraestructura |  | 20% | 2016-03-01 | 2018-04-01 | Los buitrones de los bloques 1, 2, 6 y 7 están con la madera muy deteriorada
Laboratorios de investigación |  |  | Directores de los institutos de Biología y Química | Logistica e Infraestructura, Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría General |  | 20% | 2016-03-01 | 2018-04-01 | Plan de contingencia Instituto de Biología y adecuación de espacios del Instituto de Química
Espacios de Docencia |  |  | Vicedecana | Logistica e Infraestructura |  | 20% | 2016-03-01 | 2018-04-01 | Adecuación y optimización de aula y laboratorios
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Total
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 50 | 100 |  | 50 |  | 200
Estampilla |  |  | 1000 | 3000 |  | 1000 |  | 5000
Fuentes externas | [7 empty] | 0
Créditos | [7 empty] | 0
Subtotal |  |  | 1050 | 3100 |  | 1050 |  | 5200
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 5200
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7. Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on J7: Quien coordina la ejecución de la iniciativa
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## 3.Matriz de asuntosclaves
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Matriz de asuntos de trabajo claves para la dependencia durante el período 2016-2018 Taller 1 Por favor diligenciar la información solicitada en las celdas amarillas
Objetivos estratégicos | Asuntos claves de trabajo de la dependencia clasificados (depurados consenso taller 1) | Perspectiva Estratégica
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria |  | Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado |  | Usuarios
Usuarios
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
4. Proyectar la Investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7.Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Note on B4: Los asuntos claves constituyen aspectos que en caso de ser atendidos contribuirán al desarrollo de la unidad académica en el corto plazo para fortalecer la calidad académica (eje central del PAI 2015-2018)

## 4.Matriz ident.iniciativas
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Gestión de la Dinámica Organizacional
Matriz de identificación de iniciativas del plan de acción 2016-2018 Taller 2 Por favor diligenciar la información solicitada en las celdas amarillas
Objetivos estratégicos | Asuntos claves de trabajo de la dependencia clasificados (depurados consenso taller 1) | Clasificación | Detalle o comentario | Nombre de la iniciativas estratégica identificada Propuestas CLAVE de empuje o palanca que garantiza el logro del objetivo. Responde a la pregunta: ¿qué asuntos atender para lograr el objetivo? Al inicio de su redacción debe usar la expresión: Programa o Proyecto. | Responsable de la iniciativa Escriba el cargo de la persona de su dependencia que se hará responsable de la coordinación de la ejecución de la iniciativa | Productos de la iniciativa | Perspectiva Estratégica
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria |  | Actividad |  |  |  |  | Usuarios
2. Promover la gestion del conocimiento | [6 empty] | Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado | [6 empty] | Usuarios
Usuarios
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los profesores
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
4. Proyectar la Investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
7.Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su misión
Política
Iniciativa
Actividad
Note on C4: Clasifique cada estrategia, en Política, Iniciativa, Actividad
Note on D4: En caso de que la estrategia la clasifique como una actividad, mencione a que iniciativa pertenece