## Inicio
Rectoría
Rectoría
Informe de Gestión Instituto Universitario de Educación Física y Deportes
2009
“Una universidad comprometida con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente”
Medellín, diciembre de 2009
p: proyecto MetaAnual MetaTrienio Peso ContribucionAnual

## Informe de gestión
PLAN ACCIÓN 2009-2012
INFORME DE GESTIÓN 2009
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
| Periodo a reportar | Abril-Diciembre 2009
| Fecha de entrega del informe | 2010-02-01
Instrucción: Por favor diligenciar la información que se solicita en las columnas resaltadas en color verde.
| Objetivo Estratégico | Ámbitos de contribución | Objetivo de contribución | Dependencia | Nombre Indicador para el objetivo de contribución | Fórmula Indicador para el objetivo de contribución | Variables asociadas Indicador para el objetivo de contribución | Línea base de la dependencia para el indicador (Situación 2008) | Meta 2009 | Valor alcanzado 2009 | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción cuantitativa | Descripción cualitativa | Fuente de información | Dificultades | Acciones de mejora | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Porcentaje de ejecución de cada iniciativa | Presupuesto Total por iniciativa en 2009 (Cifras en millones de pesos) | Recursos Ejecutados por iniciativa en 2009 (Cifras en millones de pesos) | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | Observaciones generales | [13 empty] | Presupuesto asignado en el plan de cada iniciativa | Fecha inicio del plan de la iniciativa
No. | [13 empty] | Fuente de información | Dificultades | [5 empty] | Fondos Generales (Cifras en millones de pesos) | Fondos Especiales (Cifras en millones de pesos) | Estampilla (Cifras en millones de pesos) | Fuentes Externas (Cifras en millones de pesos) | Créditos (Cifras en millones de pesos) | Total |  |  | Meta 2010 | Meta 2011 | Meta 2012 (Enero-Marzo) | Meta trienio (2009-2012) | Meta 2016 | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Costo Iniciativa Fondos Generales Trienio | Costo Iniciativa Fondos Especiales Trienio | Costo Iniciativa Estampilla Trienio | Costo Iniciativa Fuentes Externas Trienio | Costo Iniciativa Créditos Trienio | Costo Total-Iniciativa Trienio
6 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Focalización y Priorización de los procesos de transferencia de conocimiento con base en las necesidades de la región y el país. | Focalizar la producción y transferencia del conocimiento con base en las necesidades de la región y del país. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. proyectos de investigación |  |  | 10 | 10 | 33 | 330% | Sumatoria de proyectos en ejecución | Los proyectos incluyeron temáticas relacionadas con problemáticas de formación del profesorado, currículo, pedagogía, prácticas corporales, actividad física y salud, entrenamiento deportivo, administración deportiva y problematicas sociales como el desplazamiento y el ideal estético. | Cicidep (fichas técnicas) | Poco acceso a fuentes de financiación externa y escasa transferencia tecnológica y de conocimeinto a la sociedad. | Implementación del programa de focalización y priorizacion de las necesidades de la región y el país | Programa de focalización y priorización de las necesidades de la región y el país | Investigación. | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se logro desarrollar la actividad prevista en la inicativa estratégica del encuentro nacional en Expomotricidad 2009 | 8 | 10 | 2 | 30 |  | Programa de focalización y priorización de las necesidades de la región y el país | Investigación. | 14.6 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 32.3 | 4 | 2009-09-01
6 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Aumento de los Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación con el sector público y privado. | Consolidar la oferta de productos y servicios en investigación y extensión | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de contratos de asesorías, consultorias |  |  | 25 | 25 | 15 | 60% | Sumatoria de contratos de extension e investigacion realizados. | Diplomado de capacitación a maestros en ejercicio con la Secretaria Departamental de Educación y Cultura. Corresponde acontratos firmados con; Allus (2), Area Metropolitana(1), Fumpar(1), Inder Medellín (2), Sec. Salud Medellín (1), Sec. Ed. Medellín (4), Une Telecomunicaciones (2), Epm (1) | Centro de extension y jefatura de Investigación | Vincular a los grupos de investigación, con diversos organismos de cooperación internacional e instituciones nacionales que posibiliten para el 2009 asegurar recursos de investigación. | Implementación del programa de gestion tecnologica | Programa de gestión tecnológica | Investigación-extensión | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se desarrollaron contratos que venian desde otros años, más no se ha iniciado la iniciativa estratégica inicia en el 2010. | 25 | 22 | 6 | 78 |  | Programa de gestión tecnológica | Investigación-extensión | [5 empty] | 0 | 0 | 2010-02-01
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Fortalecimiento de la Presencia institucional de la universidad en las regiones y el país. | Consolidar la presencia del instituto en las regiones y el pais | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de estudiantes matriculados |  |  | 1963 | 1790 | 1972 | 110.2% | Sumatoria de estudiantes matriculados en el año | Medellín, Licenciatura..1487 Oriente….. 119 Turbo………..126 Yarumal……100 Caucasia...…95 Medellin entrenamiento 28 Maestria…17 | Jefatura académica |  |  | Proyecto de induccion- Tutorias | Jefatura académica | 33% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se desarrollo todo el proceso de sensibilización, aplicación y evaluación | 1852 | 1884 | 1916 | 1916 |  | Proyecto de induccion- Tutorias | Jefatura académica | 1.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 2009-03-03
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. | Realizar ajustes curriculares al actual plan de formación | Instituto de Educación Física y Deportes | % de avance al plan curricular |  |  | 5% | 20% | 75% | 375% | Relación entre el 100% del ajuste curriculal y lo avanzado a la fecha | Se ha avanzado el 5% en el ajuste curricular del programa de pregrado de la licenciatura en ducación fisica y el 70% en posgrado, ya que de 4 programas , se ha hecho ajuste curricular a 3 de ellos: Esp. En Entre/ dptivo, Admon dptiva y Act. Fca. | Archivo de Posgrados, Jefatura académica | Los tiempos y las actividades que ello implica | Articular el ajuste curricular en posgrados al ajuste de todos los programas de la dependencia | Plan de ajuste Curricular | Jefatura Académica | 50% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se logro avanzar en el desarrollo de los encuentros de circulos académicos y revisiones documentales de posgrado. | 75% |  |  | 100% |  | Plan de ajuste Curricular | Jefatura Académica | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2009-02-09
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado. | Consolidar los procesos de evaluación, autoevaluación y acreditación social. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de programas acreditados y reacreditados |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se continúa con la acreditación del programa de Licenciatura en Educación fisica. | Archivos jefatura academica | El tiempo con el que disponen los docentes para las reuniones y el poco personal vinculado para desarrollar estos procesos. | Conformar un nuevo comité de reacreditación con carácter permanente y para todos los programas del Instituto. | Plan de mantenimiento y mejoramiento de la Licenciatura | Jefatura académica | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha logrado el desarrollo del plan para el año 2009, en lo relacionado con encuentros con docentes y talleres evaluativos. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Plan de mantenimiento y mejoramiento de la Licenciatura | Jefatura académica | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2009-01-01
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado. | Promover la reglamentación del área profesional a través de ARCOFADER y las asociaciones de egresados | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de acuerdos con las universidades y asociaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Proyecto de reglamentacion | Dirección | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 8 | 8 | 8 |  | Proyecto de reglamentacion | Dirección | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2009-10-08
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Generación de Nuevo Conocimiento (conocimiento de Frontera) | Fomentar la publicación y visibilidad de los resultados de investigación. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de articulos publicados en revistas indexadas |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | sumatoria de artículos publicados en revistas indexadas | Se publicó en dos revistas internacionales homologadas por Publindex | Cicidep (actas de finalización) | Poco reconocimiento de la importancia de publicar en Base ISI dado por la falta de competencias linguísticas en inglés y el bajo número de revistas relacionasdas con el área. | Implementar el proyecto de promoción de publicaciones | Plan de indexación de la revista | Dirección | 20% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se logró la edicion de la revista semestralmente y desatrasar su publicación | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | Plan de indexación de la revista | Dirección | 25 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 9 | 2009-10-01
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la movilidad nacional e internacional de actores universitarios | Promover la movilidad estudiantil y docente de la dependencia | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de estudiantes y docentes movilizados |  |  | 20 | 23 | 24 | 104.3% | Sumatoria de estudiantes y docentes movilizados | Se movilizaron a nivel internacional cinco (5) estudiantes de pregrado y a nivel nacional 14 estudiantes. Tambien se movilizaron 5 docentes. | Jefatura académica | Escasos recursos económicos por parte de los estudiantes y la Universidad para asumir los programas de movilidad. | Inclusión de la movilidad como un aspecto a financiar por parte de los grupos mediante lel desarrollo de proyectos de investigaciòn. | Plan de movilidad | Investigación- Jefatura Académica | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se desarrollaron las actividades previstas de información y asesorias sobre la movilidad. | 25 | 25 | 2 | 75 |  | Plan de movilidad | Investigación- Jefatura Académica | 1.8 | 19 | 0 | 500 | 0 | 520.8 | 0 | 2009-03-03
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Incremento de los Convenios de relación nacionales e internacionales. | Establecer convenios a nivel local, nacional e internacional | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de convenios de cooperación |  |  | 114 | 120 | 120 | 100% | Sumatoria de instituciones con quienes se realizaron proyectos de investigación, prácticas y convenios de coperación y prestación de servicios. | 9 (INV)+55 (PRACTICAS)+ 45 (regiones)+ 7 (Dirdeccion)+ 1 posgrados+3 extensiònEN iNVESTIGACIÓN: Se realizaron vinculos con 3 instituciones universitarias internacionales (USA, Brasil y Argentina) y 10 instituciones nacionales y locales de las sectores de educación, salud y deporte. en PRACTICAS: también están de convenios para el desarrollo de las practicas en las regiones de Bajo Cauca, Norte y Oriente y en Medellín. Convenios con Coldeportes, 3 con Indeportes, Inder Medellín, Comfenalco, Secretaría de Educación de Medellín en el marco de Expomotricidad, Convenio con la U Nacional para formación de docente en la maestría. | CICIDEP (actas de inicio).Archivo coordianción de prácticas. Archivos en la Coordinacion de Regionalizacion del Instituto. | En Investigación: Falta consolidar las relaciones interinstitucionales para proyectar acciones a mediano y largo plazo . EN prácticas regionales: Por el desarrollo de algunas areas en los municipios, en las que se deben hacer practica, no es posible la firma de un convenio ya que pueden haber muy pocas organizaciones y de las que hay algunas no tienen la reglamentacion juridica necesaria..los acuerdos entre las partes, dependencia de los ingresos del centro de costo 8853 Posgrados | Implementar el plan de relaciones interinstitucionales | Plan de relaciones interinstitucionales | Direccion | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha nrealizado encuentros evaluativos que permiten ir consolidando la fase diagnóstica y la definición de actores institucionales. | 110 | 115 | 88 | 433 |  | Plan de relaciones interinstitucionales | Direccion | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2009-09-01
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales | Actualizar el portafolio del instituto | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de actualizaciones del portafolio |  |  | 1 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Portafolio de servicios | Comunicaciones | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Portafolio de servicios | Comunicaciones | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2009-10-01
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Mejora de la Integración entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. | Contribuir al desarrollo social mediante la interacción universidad - sociedad | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de personas beneficiadas por el desarrollo de convenios y contratos |  |  | 72000 | 66000 | 46000 | 69.7% | 28000(rpracticas med) + 18000(regiones) El dato emerge de la sumatoria de las personas atendidas por cada estudiante y en cada institucion donde se realizan las practicas. En Medellín, se intervino en un promedio de 70 centros de práctica, con la participación de 120 cooperadores externos con 450 practicantes. | La población de las diferentes instituciones y comunidades se benefician de los diferentes proyectos y programas que se desarrollan desde el área, cada estudiante hace presencia en gupos masivos bien sea de estudiantes de instituciones educativas, adultos mayores, niños, etc. Inem, Amigos de los limitados, fumpar para actividades de extensión. | Bases de datos (excel) comité de práctica. Coordinación de regionalización. Informes presentados por cada docente asesor de practica. Archivos Dirección y memorias expomotricidad, archivo gestión financiera. | El acompañamiento de los cooperadores externos al profceso de formación, la asistencia las reuniones, el desplazamiento de los asesores de práctica y los auxilios o apoyos a los estudiantes. En las regiones Bajo desarrollo organizacional en algunos municipios. | Selección adecuada de los centro de práctica, evaluación del proceso de práctica pedagógica. Mayor acompañamiento a las instituciones buscando mejor desarrollo organizacional. Formulación del Plan de Prácticas | Plan de prácticas | Coordinación de prácticas | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha adelantado el proceso de revisión documental | 65500 | 65500 | 27000 | 224000 |  | Plan de prácticas | Coordinación de prácticas | 19.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 2 | 2009-09-03
10 | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la productividad en formación | Ofertar programas académicos de pregrado y posgrado | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de programas activos de pregrado y posgrado |  |  | 2 | 3 | 3 | 100% | Sumatoria de programas de pregrado y posgrado activos | Durante el año estuvieron activos los programas de pregrado delicenciatura en educación física y el pregrado en entrenamiento deportivo, asi mismo estuvo activo el programa de maestria en motricidad-desarrollo humano. | Información de matriculas vicedocencia | Dominio de segunda lengua por parte de los aspirantes a la maestría. | Realizar programas de motivación y sensibilización a la segunda lengua. | Plan de mantenimiento y mejoramiento de la licenciatura | Jefatura Académica | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha logrado el desarrollo del plan para el año 2009, en lo relacionado con encuentros con docentes y talleres evaluativos. | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Plan de mantenimiento y mejoramiento de la licenciatura | Jefatura Académica | [5 empty] | 0 | 2 | 2009-01-01
10 | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la productividad en investigación | Fomentar la divulgación de los resultados de investigación | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de ponencias de docentes en eventos especializados académicos de divulgación nacional e internacional |  |  | 10 | 10 | 25 | 250% | Sumatoria de certificados presentados por investigadores | Presentacion de avances y resultados de investigación en eventos locales, regionales, nacionales e inetrnacionales | CICIDEP Actas Comité Técnico y actas de finalización | Falta producir mas escritos a partir de las publicaciones y ampliar la divulgación de la participación de los investigadores en eventos. | Implementación del programa de divulgacion de la actividad investigativa | Programa de divulgación de la actividad investigativa | Investigación | 10% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha avanzado en la recolección de información | 10 | 10 | 0 | 30 |  | Programa de divulgación de la actividad investigativa | Investigación | 7.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.6 | 2009-09-01
10 | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la productividad en extensión | Mantener los standares de sistema de gestión de calidad de los programas de extensión. | Instituto de Educación Física y Deportes | % de ejecución del Plan de mantenimiento y mejoramiento de los programas certificados de extensión |  |  | 0 | 20% | 20% | 100% | El centro de Extension cuenta con un plan de mejoramiento para dar mantenimiento del SGC. Y el cual es revizado cada año. | A la fecha en el centro de Extensión se han realizado reformas y ajustes al sistema de gestion de calidad de acuerdo a las auditorias internas y por las auditorias de otorgamiento y seguimiento realizadas por el ICONTEC. | Actas, auditorías internas, auditorias externas ICONTEC | Asimilación de algunos de los actores responsables de procesos, para la implementación del sistema. | Según Plan de mejoramiento del SGC. | Plan de mejoramiento y mantenimiento de los programas certificados de extensión | Coordinación de extensión | 20% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se han adelantado acciones diagnósticas necesarias para la formulación del plan | 40% | 40% | 0 | 100% |  | Plan de mejoramiento y mantenimiento de los programas certificados de extensión | Coordinación de extensión | [5 empty] | 0 | 1 | No registra fecha
10 | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la Productividad en Bienestar Universitario según resultados SUE. | Gestionar la oferta de servicios recreo deportivas y culturales del Instituto de educación Física. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de programas recreodeportivos y culturales ofrecidos |  |  | 31 | 25 | 26 | 104% | 1 Club de capoeira, 1 Natillada, 1 salida docentes fin de año, 1 festival de cuenteria , 1 Participación en fase zonales de juegos deportivos Interfacultades, 2 Despedidas de graduandos, 4 Torneos de Bolos, 1 Día del deporte y la recreación, 2 Taller de bailes tropicales, 1 Celebración día de la mujer, 1 Tarde de talentos, 1 Participación en juegos tradicionales de la calle en Caldas, 1 día del desafío, 1 Congreso Argentina, 1 Encuentro deportivo Ecuador, 1 encuentro de egresados, 1 inauguracion sede Robledo, 1 Capacitación para .Conjunto de actividades de tipo social, cultural, recreativas y deportivas que pretendieron desarrollar en la comunidad academica del instituto conductas de integeracion, socializacion y formacion con miras a promover un ambiente organizacional apto para un buen desarrollo academico | Juegos Suramericanos 2010, 1 día del educador físico, 1 salida recreo-deportiva Expomotricidad logística, 1 tarde artística y cultural con grupos artísticos del a universidad (danzas y estudiantina) | Actas, fotografias, listados de asistencia, archivos digitales, trofeos, reconocimientos. | La falta recursos económicos para apoyar más actividades, Las actividades de tipo laboral y académica que deben desarrollar los estudiantes, dificultan su participación en eventos, Los deficientes sistemas de comunicación establecidos por la oficina de Tiempo Libre para informar sus programaciones, La falta de espacios por la reforma física adelantada en la Ciudadela Robledo, La anormalidad académica estudiantil. | Promover reuniones con la oficina de deportes y tiempo libre de la universidad, Promover la estrategia de voluntarios, Establecer alianzas estratégicas con las otras dependencias de Ciudadela Robledo. | Plan de Bienestar IUEF | Coordinación Bienestar | 20% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se han adelantado actividades de revisión documental de la normativa de bienestar y elementos del diagnóstico institucional. | 27 | 30 | 8 | 30 |  | Plan de Bienestar IUEF | Coordinación Bienestar | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2010-02-01
11 | Adoptar un modelo de gestión integral | Mejora en la articulación de las funciones sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión. | Gestionar la implementación de la reforma administrativa | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de encuentros entre dirección y administración central |  |  | 6 | 4 | 9 | 225% |  | Se realizaron dos reuniones con el rector y cuatro con Planeación y tres en laciudadela robledo para realizar un proceso de analisis, valoración, concertación de una nueva alternativa de propuesta para toda la ciudadela Robledo. | Documentos de la Dirección de Planeación | Lentitud, concertación entre las dependencias, falta llegar a nuevos acuerdos con planeación. | Hacer un proyecto para laciudadela Robledo. | Proyecto de adecuación de la reforma administrativa | Dirección | 10% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se avanzó en la fase preparatoria y de conformación de la comisión. | 2 | 0 | 0 | 6 |  | Proyecto de adecuación de la reforma administrativa | Dirección | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 2009-09-03
11 | Adoptar un modelo de gestión integral | Consolidación del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas académicas de la universidad. (Integración disciplinar - Inter y Transdisciplinar) | Desarrollar proyectos con otras dependencias de la universidad | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de proyectos desarrollados con otras dependencias de la universidad |  |  | 4 | 4 | 4 | 100% | Sumatoria de proyectos en ejecución | Las otras dependencias son Salud ocupacional, prosa, bienestar y la Facultad de Economia | CICIDEP (Actas de inicio) | Falta consolidar estas relaciones para continuar eralizando acciones conjuntas. | Evaluar de forma conjunta los desarrollos y proyecciones de las alianzas realizadas. | Proyecto de identificacion de lineas comunes con otras areas de la universidad | Dirección | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 2 | 4 |  | Proyecto de identificacion de lineas comunes con otras areas de la universidad | Direccion | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2010-01-01
11 | Adoptar un modelo de gestión integral | Consolidación del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas académicas de la universidad. (Integración disciplinar - Inter y Transdisciplinar) | Desarrollar proyectos con otras dependencias de la universidad | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de proyectos desarrollados con otras dependencias de la universidad |  |  | 4 | 4 | 4 | 100% | Sumatoria de proyectos en ejecuciòn | Desarrollo de proyectos de investigación uno con economia y otro con Educaión y desarrollo de un proyecto de adecuación administrativa con Nutrición y ciencias agrarias y plan de desarrollo de area de la salud. | Centro de investigaciones, Dirección. | Lentitud en los procesos de acuerdo. | Ejecutar el Plan de desarrollo del Area de la salud. | Plan de desarrollo del area de la salud | Dirección | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 | 2 | 4 |  | Plan de desarrollo del area de la salud | Direccion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se encuentra formulado el plan de esta iniciativa en el plan de acción del IEFD, en este caso, por favor elaborar dicho plan. | No se encuentra formulado el plan de esta iniciativa en el plan de acción del IEFD, en este caso, por favor elaborar dicho plan.
12 | Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias | Mejora de las condiciones de Convivencia en la institución. | Promover el mejoramiento del clima organizacional. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de encuentros de clima realizados |  |  | 7 | 7 | 11 | 157.1% | Sumatoria de actividades realizadas para le mejoramiento del clima organizacional | Presentación del Balance social 2008, Celebracion del dia de la secretaria, Encuentro de dia del profesor, cinco encuentros de formulación del Plan de Acción 2009-2012,, integracion organizadores Expomotricidad 2009, 2 Encuentros de fin de año. | Dirección y Comunicaciones | Falta de direccionamiento, asesoría y recursos por parte de la Universidad para el desarrollo de las iniciativas internas para el mejoramiento del clima organizacional | Formulación del plan de clima organizacional del Instituto y gestión de recursos para su ejecución | Plan de clima organizacional | Dirección | 10% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se cuenta con elementos diagnósticos y se avanzó en perfil de propuestas. | 8 | 8 | 1 | 24 |  | Plan de clima organizacional | Dirección | 7.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.6 | 2010-02-01
12 | Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias | Fortalecimiento de los sistemas y procedimientos de Comunicación institucionales. | Consolidar los sistemas de comunicación y divulgación del Instituto | Instituto de Educación Física y Deportes | Porcentaje de desarrollo del plan de difusión y comunicación |  |  | 5% | 3% | 0 | NA | El diagnóstico para la realización del Plan de Acción 2009-2012 fue un importante insumo para identificar algunas de las debilidades y fortalezas del Instituto en materia de comunicaciones | Tres talleres diagnósticos | Documento de sistematización de los talleres diagnósticos para el Plan de Acción 2009-2012 (Oficina de Planeación) | El desarrollo de Expomotricidad 2009 impidió la implementación de otras acciones previstas por el área de Comunicaciones para el cumplimiento de las iniciativas estratégicas trazadas para la construcción del Plan | En febrero se implementará en el Instituto un instrumento para enriquecer la fase el diagnóstica del Plan | Plan de difusión y comunicación | Comunicaciones | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60% | 30% | 5% | 100% |  | Plan de difusión y comunicación | Comunicaciones | 3 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 2010-02-01
13 | Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente | Inclusión Étnico-Cultural. Espacios de participación para el desarrollo de proyectos culturales de las comunidades étnicas, LGBT, con discapacidad física, entre otras | Desarrollar programas de extensión solidaria para personas con discapacidad | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de programas de extensión solidaria |  |  | 5 | 5 | 4 | 80% | Sumatoria de programas ofrecidos | Programa edufines, Programa de acondicionamiento físico para personas con artritis rematoidea, programa proyección pedagógica, programa de actividades acuaticas para niños y niñas con paralisis cerebral | Archivo centro de extensión IUEF. |  |  | Programa de extensión solidaria | Coordinación de extensión | 10% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se ha vanzado en la recolección de información evaluativa del programa | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Programa de extensión solidaria | Coordinación de extensión | [5 empty] | 0 | 0.6 | 2009-01-01
14 | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría. | Aumentar el numero de docentes con titulo de maestria y doctorado | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de docentes con titulo de Maestria y Doctorado |  |  | 37 | 42 |  | 0% |  | Explicar por favor por qué no se logro la meta propuesta. |  |  |  | Proyecto de divulgación de oferta de posgrados | Jefatura Academica | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 45 | 53 | 53 | 53 |  | Proyecto de divulgación de oferta de posgrados | Jefatura Academica | [5 empty] | 0 | No se encuentra formulado el plan de esta iniciativa en el plan de acción del IEFD, en este caso, por favor elaborar dicho plan.
14 | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Incremento de Estímulos para el personal docente y administrativo. | Otorgar estimulos y beneficios a la comunidad educativa. | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de personas beneficiadas (docentes y administrativos) |  |  | 60 | 60 | 60 | 100% |  | Corresponde a los profesores y estudiantes y personal administrativo beneficiarios de programas recreodepoertivos ofreciodos por el centro. | Archivo centro de extensión |  |  | Programa de estímulos y beneficios | Extension-jefatura | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | Se dará inicio a esta iniciativa en el año 2010 | 60 | 60 | 15 | 195 |  | Programa de estímulos y beneficios | Extension-jefatura | 1.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2009-03-03
16 | Mejorar la capacidad tecnológica | Optimización del uso de los recursos tecnológicos. | Realizar mantenimiento y mejoramiento a los recursos tecnológicos existentes | Instituto de Educación Física y Deportes | % de ejecución del plan de mantenimiento y mejoramiento de los recursos tecnológicos |  |  | 0 | 10% | 0% | 0% |  | No se ha logrado avanzar a la fecha |  |  | Formualr y ejecutar el Plan de mantenimiento y mejoramiento de los recursos tecnológicos | Plan de mantenimiento y mejoramiento de los recursos tecnológicos | Centro de cómputo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40% | 40% | 10% | 100% |  | Plan de mantenimiento y mejoramiento de los recursos tecnológicos | Centro de cómputo | 3.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 2009-09-01
16 | Mejorar la capacidad tecnológica | Incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos misionales | Fortalecer el uso de las TIC | Instituto de Educación Física y Deportes | N. de programas de pregrado, posgrado y educación continua con uso de TIC |  |  | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Programa de TIC | Jefatura académica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 6 | 16 |  | Programa de TIC | Jefatura académica | 6.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2010-01-01
17 | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado. | Gestionar recursos en función de las necesidades académicas y administrativas de la dependencia. | Instituto de Educación Física y Deportes | Recursos captados |  |  | 3.400 millones | 3502 | 4100 | 117.1% |  | Recursos captados por la realización de convenios y el desarrollo de actividades recreodeportivas de extensión. | Gestión financiera IUEF |  |  | Programa de gestion del portafolio | Direccion | 33% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | En el año 2009 se avanzó en la ubicación del abase de datos del sector y la realización de visitas. | 3607 millones | 3.715 millones | 0 | 10.824 millones% |  | Programa de gestion del portafolio | Direccion | [5 empty] | 0 | 0 | 2009-09-01
18 | Optimizar el uso financiero de los recursos | Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales. | Administrar de forma adecuada los recursos financieros del IUEF | Instituto de Educación Física y Deportes | % de ejecución del plan de control de recursos Financieros. |  |  | 0 | 10% | 30% | 300% | Porcentaje de la relación entre el 100% y el avance a la fecha | Información a la comunidad, se estableciò un plan de prioridades de la inversión, se ese buscó cofinanciación para la inversion y se invirtió priorizando docencia y apoyo a profesores y estudiantes para socializar sus productos académicos. | Gestión finnaciera del Instituto y Dirección | Crecimiento del adependencia que genera muchas demandas. | Hacer el Plan de control de recursos financieros | Plan de control de recursos Financieros | Dirección | 30% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | Se avanzó en el diagnósico de la situación financiera de la dependencia y en parte de la formulación del plan. | 40% | 50% | 0% | 100% |  | Plan de control de recursos Financieros | Dirección | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2009-01-01
Note on K10: Indique el logro alcanzado para el período 31-diciembre-2009
Note on M10: Si el indicador relaciona varias variables, indique el valor alcanzado de cada una.
Note on N10: Describa los productos, resultados o realizaciones más significativas asociadas al valor del logro reportado
Note on O10: Indique la fuente de información, donde se pueda verificar los valores que reportó. Si la información es extraída de los informes de gestión de unidades académicas o administrativas, de un aplicativa informático u otra fuente, favor precisarla.
Note on P10: Indique las situaciones que han impedido o limitado el cumplimiento de las metas propuestas.
Note on Q10: Indique las acciones de mejora para atender las dificultades mencionadas. Defina el periodo de ejecución de dichas acciones.
Note on T10: Corresponde a la sumatoria ponderada del porcentaje de avance de las actividades programadas: Sumatoria del Porcentaje de avance de cada actividad* Ponderador respectivo (Porcentaje de logro cada actividad)
Note on AC12: explicar por que no se ha iniciado la ejecución de la iniciativa.
Note on N18: Registrar por favor el nombre de las revistas
Note on U18: Según el plan de la iniciativa esta tuvo un presupuesto asignado para 2009 de 9 MM
Note on N24: Registrar en forma resumida los nombres de estos eventos.
Note on T25: Estos dos valores deben ser los mismos, puesto que el indicador expresa el porcentaje de avance de la iniciativa
Note on K25: Estos dos valores deben ser los mismos, puesto que el indicador expresa el porcentaje de avance de la iniciativa
Note on T27: Según el plan de la iniciativa , las reuniones con administración central entrarían en una "Fase preparatoria y conformación de comision", por lo tanto se puede calcular un porcentaje de avance.
Note on R33: No se encuentra formulado el plan de esta iniciativa en el plan de acción del IEFD, en este caso, por favor elaborar dicho plan.
Note on T38: Estos dos valores deben ser los mismos, puesto que el indicador expresa el porcentaje de avance de la iniciativa
Note on K38: Estos dos valores deben ser los mismos, puesto que el indicador expresa el porcentaje de avance de la iniciativa