## Matriz de Riesgos
ANEXO A-MATRIZ DE RIESGO
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  | ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO |  |  | ESTIMACIÓN DE RIESGOS
| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | ASEGURADORA | UDEA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACIÓN | PROMEDIO (%) | PONDERACION POR CLASE | ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
OPERACIONALES | 1 | Demora en la legalización del contrato | X |  | X | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Definición de plazos en la invitación pública a cotizar para la legalización del contrato.
| 2 | Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución del contrato |  |  | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Establecer en la minuta del contrato las obligaciones del interventor como un plan de seguimiento al contrato: Actas de seguimiento y reunines de seguimiento entre el CONTRATISTA y EL INTERVENTOR
| 3 | Demora en el inicio del contrato | X |  | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El proceso o equipo de trabajo responsable de la contratación, debe establecer un cronograma de trabajo, de manera que el contratista presente toda la documentación requerida para el incio oportuno del contrato, de acuerdo con las necesidades de servicio de transporte en la institución.
| 4 | Incumplimiento del contratista en los compromisos y obligaciones laborales adquiridos con sus empleados. | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitar en el pliego de condiciones, y en el contrato las polizas de cumplimiento, y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones . Definir claramente en la invitación, la obligación del contratista con respecto al control de pagos de salarios, indemnizaciones laborales, prestaciones sociales, y pago de la seguridad social y parafiscales de sus empleados, y de igual forma, el rol del interventor para realizar seguimiento al contrato.
| 5 | Errores en la invitación pública (zonas destino, capacidad del vehículo, polizas, anexo técnico, estudio de mercado, entre otros) |  |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Determinar las zonas destino, tipo de viaje (doble o sencillo) y especificaciones del vehículo (cupo de pasajeros) de acuerdo al historico reciente de los servicios de transporte contratatados por la dependencia o por la institución. Referenciarse con instituciones o entidades que hayan realizado este tipo de conratos y adoptar las buenas prácticas. Revisar los estudios previos y documentos precontractuales, por parte de diversos funcionarios. La Universidad garantiza que dentro de los términos de los procesos exista un tiempo necesario para realizar correcciones y dar respuesta a las respectivas observaciones que puedan aclarar dichas inconsistencias.
| 6 | Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de transporte terrestre especial para personas y de bienes. | X | X | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El proceso de Transporte de Personas y Bienes será el responsable de realizar la programación de los vehículos, previa solicitud de la dependencia universitaria. Establecer en la invitación pública como requisito habilitante o de calificación, que el contratista cuente con vehículos suficientes propios o afiliados, para garantizar su disponibilidad. Exigir poliza de cumplimiento del contrato
| 7 | Prestación del servicio de transporte terrestre especial para personas y bienes en vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas por el Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV) o la normatividad vigente. | X |  | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Exigir en la invitación los elementos habilitantes el cumplimiento con el PESV; certificados tales como: Mantener vigentes y actualizados los Seguros Obligatorios contra Accidentes de Tránsito –SOAT-; los Certificados de Revisión Técnica Mecánicay de Emisiones Contaminantes; los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Que los conductores sean certificados por el SENA o por una entidad legalmente autorizada, como conductores profesionales o como conductores aptos y con experiencia para la conducción de los respectivos tipos de vehículos. Que los conductores designados para prestar el servicio, no tengan más de tres (3) sanciones, en los últimos 12 meses, por violaciones leves a las normas de tránsito. La Universidad no aceptará conductores que tengan sanciones por violaciones graves a las normas de tránsito. Que los conductores designados para el servicio, NO tengan antecedentes penales por delitos dolosos Que los conductores designados para el servicio, cuentan con la licencia de conducción vigente según la categoría exigida para cada vehículo
| 8 | Accidentes o siniestros que afecten a las personas y/o bienes transportados. | X | X | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Exigir en los requisitos habilitantes que el vehículo sea modelo igual o superior al año 2013 y que cumpla con las revisiones tecnico mecanicas. Solicitar constacia de siniestros de los vehículos. Polizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
| 9 | Errores por parte del contratista en la generación de las facturas de cobro de los servicios prestados. | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Incluir en los anexos de la invitación pública a cotizar, las zonas destino hacia donde se desplazan con mayor frecuencia las diferentes dependencias academicas y administrativas, para que cada proponente cotice los precios según el mercado. Luego de adjudicar el contrato al proponente ganador, utilizar la cotización de las zonas destino realizada por éste, para revisar la facturación durante la ejecución del contrato.
| 10 | Omitir la exigencia y verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo adoptadas por el contratista. |  |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitar póliza de cumplimiento en el pliego de condiciones y en el contrato que garanticen la plena ejecución de las actividades y tareas que correspondan y que esten descritas en la invitación a cotizar, teniendo en cuenta la obligación que tiene el INTERVENTOR de revisar y verificar que el contratista cumpla con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
| 11 | Incumplimiento en la revisión del correcto uso del servicio por parte de los pensionados | x |  | x | 3 | 20 | 60 | 100% | ALTO | INACEPTABLE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Revisión quincenal con el contratista y los lideres del sindicato del correcto funcionamiento del servicio
AMBIENTALES | 12 | Omitir la exigencia y verificación de las normas técnicas legales y ambientales, propios de la actividad contratada. | X | X | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitar póliza de cumplimiento que garanticen la plena ejecución de las actividades y tareas que correspondan y que esten descritas en el pliego de condiciones o invitación a cotizar Solicitar los Certificados de Revisión Técnica Mecánica y de Emisiones Contaminantes; | 33% | 1.941% | 0.6406%
SOCIALES O POLÍTICOS | 13 | Autorizar y/o aprobar el personal del contratista, sin que cumpla requisitos de acuerdo al Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV). | X | X | X | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Exigir como requisito habilitante que el contratista tenga implementado el PESV en la empresa o cooperativa. Solicitar póliza de cumplimiento que garanticen la plena ejecución de las actividades y tareas que correspondan y que esten descritas en el pliego de condiciones o invitación a cotizar. Verificar que los conductores sean certificados por el SENA o por una entidad legalmente autorizada, como conductores profesionales o como conductores aptos y con experiencia para la conducción de los respectivos tipos de vehículos. Verificar que los conductores designados para prestar el servicio, no tengan más de tres (3) sanciones, en los últimos 12 meses, por violaciones leves a las normas de tránsito. La Universidad no aceptará conductores que tengan sanciones por violaciones graves a las normas de tránsito. Verificar que los conductores designados para el servicio, NO tengan antecedentes penales por delitos dolosos Verificar que los conductores designados para el servicio, cuentan con la licencia de conducción vigente según la categoría exigida para cada vehículo | 20.5% | 11.76% | 2.412%
| 14 | Manifestaciones sociales o politicas que retrasen la prestación del servicio de transporte. | X |  | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | Constatar con las autoriddades de tránsito y/o de polícia, antes de la prestación del servicio, el estado de la vía o la presencia de marchas políticas o de protesta en las mismas
REGULATORIOS | 15 | Nomas que decrete el Gobierno Nacional, durante la ejecución del contrato que adiciones nuevas normas o modifique las existentes | X |  | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Por tratarse de normas de obligatorio cumplimiento y no depender su expedición de la Universidad ni de los oferentes, no hay forma de mitigarlo. Según el tipo de regulación, se revisarán y harán los ajustes pertinentes
| 16 | Cambio de las tarifas de los servicios a las diferentes zonas destino, durante el año en curso. | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Dejar consignado en la invitación que durante el año en curso, las tarifas de transporte permaneceran fijas.
DE LA NATURALEZA | 17 | Terremotos, huracanes, deslizamientos, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | X |  | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | El interventor del contrato debe velar porque el contratista conozca y maneje los protocolos de seguridad y evacuación de la sede o seccional en caso de un fenómeno climático o de la naturaleza. Que el contratsista tenga vigente la poliza que proteja el vehículo para este tipo de riesgo ambiental. El interventor verificará que el contratista tenga afiliados a todos sus empleados a una ARL. | 8% | 5.882% | 0.4706%
CORRUPCIÓN | 18 | Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista. El impacto de la ocurrencia del riesgo sería ALTO, porque los actos de corrupción, podrían afectar: a) la imagen pública de la Universidad, frente a las entidades públicas nacionales y frente a la comunidad en general; b) la confianza en los servidores públicos de la Universidad; c) los intereses económicos de la Universidad. | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. Y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo. c) Realizar por parte de la interventoría seguimiento a la ejecución del contrato
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | 3.523%
PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | ALTA |  |  | 3 | 15 | 25% | 30 | 50% | 60 | 100%
|  | MEDIA |  |  | 2 | 10 | 17% | 20 | 33% | 40 | 67%
|  | BAJA |  |  | 1 | 5 | 8% | 10 | 17% | 20 | 33%
|  | VALORACION |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20
[6 empty] | BAJO |  | MEDIO |  | ALTO
IMPACTO
| COMBINACIONES |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRODUCTO | NIVEL DE RIESGO | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 8.333% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 10 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 5 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 5 | 15 | 25% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 10 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 20 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 20 | 40 | 66.67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 20 | 60 | 100% | ALTO | INACEPTABLE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO