## Matriz de Riesgos
ANEXO A-MATRIZ DE RIESGO
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  | ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO |  |  | ESTIMACIÓN DE RIESGOS
| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | ASEGURADORA | UDEA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACIÓN | PROMEDIO (%) | PONDERACION POR CLASE | ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1. ECONÓMICOS Cambios en la economía que pueden afectar la ejecución del contrato | 1 | Incremento en precios de los COMBUSTIBLES, regulados por el Ministerio de Minas y Energia de Colombia, lo que puede generar que el valor del contrato proyectado se consuma antes del tempo previsto | X |  | X | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La volatilidad de los precios del mercado de combustibles, es un riesgo variable mes a mes; por lo tanto, es necesario mantener las listas de precios actualizadas según lo estipulado por el Gobierno Nacional, además de la debida planificación de los tiempos para solicitar las prrógas y adiciones o el proceso de una nueva invitación a cotizar. | 32.45% | 64.71% | 21%
2. TECNOLÓGICOS | 2 | Daño en el sistema de control de suministro en la EDS, lo que puede ocasionar pérdida del control y el no envío de la información al correo institucional suministrado en el contrato. | X |  |  | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El contratista deberá garantizar a la Universidad, el control de la información de los tanqueos realizados en la EDS, por lo cual el software a utilizar deberá estar en la capacidad de recuperar toda la información pertinente para realizar la debida interventoría. En el 95% de los casos el software deberá funcionar correctamente.
3. OPERACIONALES | 3 | Desabestecimiento de COMBUSTIBLES por parte del MAYORISTA, lo que puede ocasionar desabastecimiento para los vehículos de la Universidad | X |  |  | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El contratista deberá dar prioridad en el suministro de combustible para los vehículos de la Universidad de Antioquia, además deberá establecer los mecanismos adecuados para el suministro de combustible durante todo el tiempo del contrato.
| 4 | Daño en equipos de suministro de combustibles, lo que puede conllevar a retrasos en el suministro | X |  |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El contratista deberá garantizar el normal suministro del combustible realizando el mantenimiento constante y adecuado de su equipo y maquinaría, además deberá establecer planes para el suministro de combustible cuando sea necesario durante todo el tiempo del contrato.
| 5 | Hurto de vehículos y del chip para el control del suministro de combustible, lo que puede ocasionar pérdida para la institución, dado que un tercero podría realizar consumos | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UdeA deberá mantener actualizado el responsable del manejo del vehículo, vehículos activos e inactivos, las restricciones de tanqueo, además de la permanente comunicación con el conductor y el control sobre el trayecto de los vehículos. El Contratista deberá tener equipos de manejo de reserva en cualquier eventualidad, según pliegos de condiciones, además, de la constante comunicación con la inteventoría del contrato en caso de alguna eventualidad que afecte el buen estado del vehículo en las instalaciones y la integridad del conductor, para lo cual deberá informar de una EDS sustituta, para así garantizar suministro continuo de combustibles a la Universidad.
| 6 | Accidentes en la EDS, que impacte a los funcionarios de la Universidad | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | El Contratista deberá tener los seguros necesarios para atender sus riesgos
| 7 | Cambios en las específicaciones técnicas exigidas para el suministro de combustible | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | El Contratista deberá garantizar el suministro de COMBUSTIBLE en las Condiciones Técnicas Uniforme-CTU- ofrecidas; periódicamente deberá aportar la certificación del ente regulador, que sus productos cumplen con las condiciones técnicas establecidas para Colombia.
| 8 | Cambios en el tipo de combustible suministrado al vehículo | X | X |  | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | la Universidad mantendrá actualizadas la lista de restricciones para cada uno de los vehículos que hacen parte del parque automotor, por lo cual el Contratista deberá garantizar el suministro de COMBUSTIBLE correspondiente a cada vehículo. El Contratista, deberá responder por los daños causados al parque automotor, en caso de cambiar el tipo de combustible, previamente definido por la Institución. La UdeA exige al contratista la póliza de CUMPLIMIENTO
4. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL | 9 | Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UDEA, a través de la interventoría, deberá definir el método de trabajo que garantice el control adeucado del aspecto administrativo y financiero del proyecto, que garantice el flujo económico para que el suministro de los combustibles sea continuo. El Contratistas deberá garantizar la entrega adecuada de los documentos, facturaciones para agilizar el trámite de pago en la Universidad.
| 10 | Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato |  |  | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | La UdeA , a través de la interventoría, establecerá controles de seguimiento al contrato, tales como: actas parciales de seguimiento, actas finales, visitas a la EDS; vistos buenos para autorizar el pago periódico. La interventoría debe solicitar las adiciones y prórrogas de plazos con el tiempo suficiente para realizar los trámites.
| 11 | Superar la duración del contrato, sin haberlo prorrogado de mutuo acuerdo | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La interventoría del contrato, incluirá en la bases de datos y en el Calendario de google las alertas pertinentes con la fecha de vencimineto del contrato, para evitar que se supere el plazo sin haber pactado la prórroga.
| 12 | Atraso en el contrato para el suministro periódico del combustible, causado por la falta de gestión para solucionar impases de carácter técnico | X | X | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | La UdeA, a través de la interventoría, deberá garantizar: (i) personal idóneo para la realización del control y ejecución del contrato, (ii) ser propositiva; (iii) seguimiento al contrato, informando y actualizando todas las situaciones del contrato; la gestión de todos los pagos y trámites ante la UdeA informando al contratista de todos los impasesque puedan presentarse | 8% | 0.4706% | 0.03765%
5. JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | 13 | Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo | X | X |  | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UdeA exige al Contratista, la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, la cual será verificada por medio de la Aprobación de Pólizas. La interventoría exigirá, previo a pagar, la certificación del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. | 17% | 11.76% | 2%
| 14 | Errores cometidos en la elaboración de la oferta o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato | X |  | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El Contratista elaborará sus documentos consciente de la oferta a presentar y lo presentará en forma libre, asumiendo las responsabilidades que esto conlleva
| 15 | Diferencias presentadas entre socios o integrantes de formas asociativas, que puedan incidir en la ejecución del contrato | X |  |  | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Cuando sean propuesta o mediante uniones temporales, consorcios, la Universidad establece la comunicación y legalización del contrato con el representante legal.
| 16 | Demora en la radicación oportuna de los informes, facturas o cuentas de cobro. | X |  |  | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La UdeA garantiza el trámite de la facturación, siempre y cuando el contratista presente oportunamente la documentación para la revisión y visto bueno del Interventor, luego de lo cual podrá entregar la documentación exigida durante los primeros 15 días de cada mes.
6. NATURALES | 17 | Recrudecimiento del inverno que genera suspensión del servicio | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | El contratista deberá informar de una EDS sustituta, para así garantizar suministro continuo de combustibles a la Universidad. | 8% | 5.882% | 0.4706%
| 18 | Desastres Naturales | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | BAJO | INDETERMINADO | El contratista deberá informar de una EDS sustituta, para así garantizar suministro continuo de combustibles a la Universidad.
7. ESPECIALES Y ORDEN PÚBLICO | 19 | Disturbios de orden público | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO |  |  | El contratista deberá informar de una EDS sustituta, para así garantizar suministro continuo de combustibles a la Universidad.
| 20 | Paros y huelgas | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO |  |  | El contratista deberá informar de una EDS sustituta, para así garantizar suministro continuo de combustibles a la Universidad.
8. FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | 21 | Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato | X |  |  | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO |  |  | El Contratista deberá garantizar la velocidad de su capacidad financiera o solvencia económica para la culminación del contrato
| 22 | Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección | X |  |  | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO |  |  | El Contratista deberá estar actualizado con la normativa y en caso de que se identifique que cambia alguna de ella deberá informar a la entidad.
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | 23.51%
PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | ALTA |  |  | 3 | 15 | 25% | 30 | 50% | 60 | 100%
|  | MEDIA |  |  | 2 | 10 | 17% | 20 | 33% | 40 | 67%
|  | BAJA |  |  | 1 | 5 | 8% | 10 | 17% | 20 | 33%
|  | VALORACION |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20
[6 empty] | BAJO |  | MEDIO |  | ALTO
IMPACTO
| COMBINACIONES |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRODUCTO | NIVEL DE RIESGO | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 8.333% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 10 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 5 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 5 | 15 | 25% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 10 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 20 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 20 | 40 | 66.67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 20 | 60 | 100% | ALTO | INACEPTABLE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO