## CONSOLIDADO SGR
PRIORIDAD | BPIN | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | COMPONENTES | DURACIÓN | LOCALIZACIÓN | FINANCIACIÓN |  |  | FUENTE SGR | ESTADO DEL PROYECTO
[7 empty] | SGR | PROPIOS | TOTAL
1 | 2021003050103 | Construcción Zonas deportivas Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca - Caucasia | Incrementar las capacidades físicas para el desarrollo académico y de bienestar en el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad de Antioquia en la subregión del Bajo Cauca | • Adecuación y construcción cubierta en placa polideportiva • Adecuación cancha de fútbol • Construcción piscina recreodeportiva | 8 meses | Caucasia | 3000000000 | 5774147257 | 8774147257 | SGR Antioquia -Asignaciones Directas Departamentales | En ejecución | Aprobado | Inicio etapa contractual
2 | NA | Construcción zonas académicas y deportivas Universidad de Antioquia Seccional magdalena medio – Puerto Berrio. | Ampliar la infraestructura académica y recreo deportiva en la Universidad de Antioquia para la formación integral y el desarrollo de las competencias básicas en la región del Magdalena Medio | El proyecto incluye la construcción de: • Un bloque para laboratorios y servicios sanitarios. • Dos bloques de aulas. • Un bloque de aula múltiple y zonas técnicas. • Placa polideportiva. • Bloque del observatorio, zonas técnicas y servicios sanitarios. • Bloque para recolección de residuos. Area total de intervención de 1.818,17 m2. | 18 meses | Puerto Berrio | 4388000000 | Fundación UdeA:$4.456.000.000 Recursos CREE UdeA: $1.526.495.601 | 10264495601 | SGR Antioquia y Puesto Berrio-Asignaciones Directas Departamentales y Municipales | En formulación | Fase 3 - Actualizacion de presupuesto etapa 2 | Se decide dividir el proyecto en 2 etapas, acualmente se encuentra en ejecución la etapa 1 por parte de la Fundación UdeA y la etapa 2 se presentará al SGR cuando la etapa 1 alcance aproximadamente un 80% de ejecución.
3 | 2019000040031 | Consolidación de los ambientes de aprendizaje en la Universidad de Antioquia | Generar adecuadas condiciones para la formación en educación superior | • Intervenciones fisco-espaciales de seis (6) sedes y/o seccionales (54 aulas). • Dotación de mobiliario y equipos (Modelo de Alternancia) de seis (6) sedes y/o seccionales (54 aulas). • Interventoría. | 12 meses | Caucasia, Turbo, Andes, Carepa, Sonsón y Puerto Berrio | 5998064005 | 0 | 5998064005 | SGR Antioquia - Asignación Regional | En formulación | Fase 3 - Actualizacion de presupuesto | Las aulas propuestas son 54, distribuidas así: 19 Caucasia; 9 Turbo; 12 Andes; 4 Sonsón; 6 Carepa y 4 Puerto Berrío.
4 | 2019000040060 | Construcción bloque 4 Universidad de Antioquia Seccional Oriente - El Carmen De Viboral | Adecuar las condiciones para la formación en educación superior en la Subregión del Oriente del Departamento de Antioquia. | • Construcción de 11 aulas de clase. • Construcción de 6 aulas taller para artes. • Construcción de 20 cubículos de ensayo para música. • Construcción de 2 bodegas para artes. • Construcción de 10 salas para profesores. • Construcción de 1 auditorio para videoconferencia. • Construcción de 6 cuartos técnicos. • Construcción de 1 batería de baño. • Construcción de 3 cuartos eléctricos y 3 cuartos red estructurada. • Construcción de 3 sala de reuniones. • Construcción de 3 salas para multimedia. | 24 meses | El Carmen De Viboral | 16650997154 | 0 | 16650997154 | SGR Antioquia - Asignación Regional | En formulación | Fase 2 - En proceso de licencia de construcción | En Ajuste para llevar el proyecto a fase 3. En proceso de obtener Licencia de construcción
5 | NA | Fortalecimiento de las capacidades físicas y de tecnologías de información y comunicaciones para garantizar la oportunidad, continuidad y desarrollo de los servicios telemáticos en la Universidad de Antioquia | Implementar un programa de innovación, desarrollo y sostenibilidad territorial para las haciendas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia con proyección e impacto para el sector agrario regional. | * Implementar capacidades en infraestructura y conocimiento especializado de Tecnologías de Información y Comunicaciones. * Adecuar la infraestructura física del centro de datos necesaria para alojar la tecnología que permite la prestación de servicios telemáticos y de computación de alto rendimiento | 12 meses | Ciudad Universitaria | 16547100000 | 2674200000 | 19221300000 | SGR - Convocatoria FCTeI | En formulación | Fase 3 | En Ajuste de acuerdo a la ficha de revisión del proyecto, recibida el 19 de abril de 2021 por parte del Ministerio de Educación.

## CAUCASIA (hidden)
ACTIVIDAD | ACTUALIZAR PRESUPUESTO |  | DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC.
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
ZONAS DEPORTIVAS |  |  | 21/01/21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  |  |  | 2021-01-21
| Actualizar ppto a precios año 2021, se programara reunion con equipo tecnico. | OK | OK |  | OK |  | OK |  | -Revisar observaciones hechas en fichas acerca de memorias de diseño piscina. -Estudio hidrologico solicitado por min minas (se solicita reunion con entes evaluadores) | No hay claridad en fecha de entrega ya que se considera necesario reunion con evaluadores. | OK

## ORIENTE (hidden)
ACTIVIDAD | ESTADO GENERAL | ACTUALIZAR PRESUPUESTO |  | DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC.
|  | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
BLOQUE 4 | -En reunion dia 24 de febrero se realizo presentacion del proyecto a ministerio de educacion, para adelantar su revision y posibles observaciones mientras la gobernacion define lineamientos para proyectos de infraestrucura. -Planeacion municipal Carmen de viboral no ha dado respuesta frente a licencia de construccion, se subsanaron observaciones enviadas y segun ultima conversacion estaba en proceso de liquidar el valor y enviar documento con resolucion |  |  | 21/01/21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  |  |  | 2021-01-21
|  | Actualizar ppto a precios año 2021 |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK

## HACIENDAS (hidden)
ACTIVIDAD | DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC.
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
ESTACION DE ORDEÑO VOLUNTARIO | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29
| Ok | 2020 | Ok se hizo entrega, pendiente conslidacion final ppto. | 2021-01-28 | Diseños Ok | 2021-01-01 | Nativa hizo entrega de diseño general de redes para hacienda la monaña - Ing andrea esta en en proceso de revisarlos y hacer ajustes pertinentes segun componente | 2021-04-16 | Diseños Ok, pendiente actualizar presupuesto
| DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC. |  | DISEÑO RED DE GAS
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
GALPON DE LEVANTE N.5 | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29
| Ok | 2020 | Ok, se reviso y se hicieron correcciones solicitadas. | 2021-01-28 | Pendiente ubicar cuarto tecnico Definir ubicacion de tomas | 2021-05-12 | Nativa hizo entrega diseño general de redes para hacienda la montaña | 2021-04-16 | Diseños Ok, pendiente actualizar presupuesto
| DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC.
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
LABORATORIO INSEMINACION PORCINOS | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29 |  | 2021-04-29
| Ok | 2020 | Contenedor - Se proporcionara concepto estructural |  | Diseños Ok | 2021-01-01 | Diseños Ok |  | Diseños Ok, pendiente actualizar presupuesto
| COMPONENTE ELECTRICO HDA-MONTAÑA - HDA.VEGAS DE LA CLARA |  | COMPONENTE HIDROSANITARIO HDA-LA MONTAÑA |  | PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO |  | LICENCIA DE CONSTRUCCION
COMPONENTES GENERALES | Ok, Ing. Sandra hizo entrega en enero de 2021 |  | OK nativa entrego 16 de abril |  | En proceso de consolidacion - una vez se tengan los diseños finales se completa ppto. |  | Se solicito requisitos a planeacion, en proceso de recoleccion documentacion necesaria, se radicara entre 1 y segunda semana de mayo

## AMBIENTES APRENDIZAJE (hidden)
ACTIVIDAD | ESTADO GENERAL | ACTUALIZAR PRESUPUESTO |  | DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC. |  | DOTACION
|  | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
Ambientes Aprendizaje | En reunion Edwin con gobernacion de antioquia, plantearon ayuda para este proyecto enfocado en regiones (se debe reestructurar cantidad de aulas y definir modelo alternancia) |  |  | 21/01/21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-03-05
|  | Actualizar ppto a precios año 2021 |  | OK |  | A solicitud de presentar nuevamente a gobernacion,se debe actualizar concepto estructural de no afectaciones con intervenciones aulas |  | OK |  | OK |  | Pendiente actualizar

## APARTADÓ (hidden)
ACTIVIDAD | DISEÑO ARQUITECTONICO |  | DISEÑO ESTRUCTURAL |  | DISEÑOS ELECTRICO |  | DISEÑOS HIDRO |  | DISEÑO SEGURIDAD ELEC.
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA
ETAPA 3
| OK, revisar diagramaciones |  | OK, se entrego diseño de tanques, cubiertas, sujetos a revision con ajustes tecnicos |  | Pendiente entrega |  | Dias 19 y 20 de febrero se relizara un levantamiento en sitio de las redes existentes como insumo para completar diseños etapa 3 |  | Pendiente entrega
| DISEÑO AA |  | ESTUDIO BIOCLIMATICO |  | TOPOGRAFIA |  | ESTUDIO DE SUELOS |  | PRESUPUESTO
| ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA ENTREGA | ESTADO | FECHA | ESTADO | FECA
| Ok santiago entrego diseños actualizados, seran revisados debido a observaciones bioclimatica |  | Se esta adelantando estudios, pendiente revisar obsrevaciones hechas a ciertos elementos de diseño con arq.Juan guillermo |  | Nativa realizara levantamiento dias 19 y 20 de febrero. Dicho insumo se puede utilizar ya que, la sede no cuentan con levantamiento topografico completo segun necesidades SGR |  | Existe un estudio de suelos enviado por Ing.William; se debe verificar que cumpla con los elementos solicitados por SGR

## Hoja2 (hidden)
PROYECTOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA ANTE EL SGR
BPIN | NOMBRE PROYECTO | Financiación |  |  | FUENTE SGR | ESTADO
|  | SGR | Propios | Total
2019000040049 | Dotación de mobiliario y equipos para la consolidación académico-administrativos de la Sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín | 5892093747 | 36000000 | 5928093747 | Departamentos - Fondo de compensación regional | * Aprobado bajo Acuerdo No. 63 del 26 de diciembre de 209, * En trámite solicitud de cambio de entidad ejecutora, pendiente OCAD de aprobación ajuste.
2019000040072 | Dotación tecnológica para la Consolidación Académico-Administrativa de la Sede de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 26000000000 | 132000000 | 26132000000 | Departamentos - Fondo de compensación regional | *Actualemnte la IUD se encuentra en proceso de subsanación de observaciones requeridas por el DNP y a espera de observacipone por parte del MEN.
|  |  | TOTAL: | 32060093747

## Hoja2 (2) (hidden)
PROYECTOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA ANTE EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR
BPIN | NOMBRE PROYECTO | Financiación |  |  | ESTADO
|  | Aportes del Gobierno Departamental | Propios | Total
2018003050085 | Consolidación de la Iudigital de Antioquia para el fortalecimiento y ampliación de cobertura de la educación superior, en todos los municipios del Departamento de Antioquia. | 20000000000 | 100000000 | 20100000000
|  |  | TOTAL: | 20100000000